| СОГЛАСОВАНО « »__________________2006 г. попечительским советом образовательного учреждения МСОШ №1 с. Возжаевка протокол № | УТВЕРЖДЕНО « »__________________2006 г. педагогическим советом образовательного учреждения МСОШ №1 с. Возжаевка протокол № |
| --- | --- |

# Инновационный проект:

# «Школа – информационно-ресурсный центр

# образовательной ассоциации «Содружество»

Авторский коллектив:

## Иванин Геннадий Викторович,

## директор МСОШ №1 с.Возжаевка;

Иванова Елена Александровна,

заместитель директора по научно-

## методической работе МСОШ №1 с.Возжаевка;

Самсонова Елена Владимировна,

начальник отдела науки, работы с ссузами,

вузами, ИППК департамента образования

Администрации Амурской области, к.п.н.;

Репина Любовь Николаевна,

начальник отдела лицензирования,

аккредитации и аттестации ОУ департамента

образования Администрации Амурской области;

Бабюк Виктория Андреевна,

ведущий специалист МУ «Отдел образования

администрации МО Белогорского района».

с. Возжаевка

2006 год

Содержание

| 1. | Устав инновационного проекта | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Планирование стратегии проекта | 11 |
| 2.1. | Введение | 11 |
| 2.2. | Актуальность проекта. Обоснование необходимости создания инновационной модели | 13 |
| 2.3. | Характеристика базовых понятий и подходов к построению модели продуктивного образовательного пространства | 16 |
| 3. | Описание образа желаемого будущего | 16 |
| 3.1. | Цель и задачи проекта, этапы инновационной деятельности | 16 |
| 3.2. | Характеристика инновационной модели | 18 |
| 3.2.1. | Основные условия создания модели | 21 |
| 3.2.2. | Базовая идея модели | 24 |
| 3.3. | Модель мониторинга деятельности информационно-ресурсного центра | 26 |
| 4 | Бюджет инновационного проекта | 27 |
| 4.1. | Предварительный бюджетный график | 27 |
| 4.2. | Смета расходов. Комментарии к смете расходов | 27 |
|  | Список литературы | 29 |
|  | Приложения |  |
|  | Приложение 1 Карта ресурсных возможностей сети. Матрица ответственности |  |
|  | Приложение 2 Ресурсное обеспечение реализации инновационного проекта. Результаты фандрайзинга |  |
|  | Приложение 3 Результаты мониторинга качества школьного образования |  |
|  | Приложение 4 Концепция инновационного проекта |  |
|  | Приложение 5 Описание этапов инновационной деятельности |  |
|  | Приложение 6 План-график реализации инновационного проекта |  |
|  | Приложение 7 Особенности образовательной деятельности в инновационной модели |  |
|  | Приложение 8 Диагностический инструментарий мониторинга сформированности информационной культуры личности |  |
|  | Приложение 9 Планирование расходования средств |  |
|  | Приложение 10 Оценка рисков проекта |  |
|  | Приложение 11 Отчет о ходе реализации проекта за 2006 год |  |

# 1. УСТАВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

## 1. Название организации: общеобразовательное учреждение муниципальная средняя  общеобразовательная школа №1 с.Возжаевка;

2. Название проекта: «Школа – информационно-ресурсный центр образовательной ассоциации «Содружество»;

3. Адрес юридический, фактический : 676811 Россия, Амурская область,  Белогорский район, с.Возжаевка, военный городок;

4. Авторский коллектив:

Ф.И.О., должность руководителя проекта, телефон: Иванин Геннадий Викторович, директор ОУ муниципальной средней  общеобразовательной школы №1 с.Возжаевка,       (41641) 96-5-01;

Ф.И.О., должность научного руководителя проекта, телефон: Самсонова Елена Владимировна, начальник отдела науки, работы с ссузами, вузами, ИППК департамента образования Администрации Амурской области, к.п.н.,                                      (4162) 53-85-89;

Ф.И.О., должность научного консультанта проекта, телефон: Репина Любовь Николаевна, начальник отдела лицензирования, аккредитации и аттестации департамента образования Администрации Амурской области,                                                 (4162) 52-46-08;

Ф.И.О., должность координатора проекта, телефон: Бабюк Виктория Андреевна, ведущий специалист МУ «Отдел образования администрации МО Белогорского района»,(41641) 2-04-71;

Ф.И.О., должность бухгалтера проекта, телефон: Иванова Елена Александровна, заместитель директора по научно-методической работе ОУ муниципальной средней  общеобразовательной школы №1 с.Возжаевка,                                                      (41641) 96-5-01

5. Основания для разработки проекта:

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.

- Концепция реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности Российской Федерации.

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования.

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия» на 2002-2010 годы.

- Программа развития общеобразовательного учреждения муниципальной средней общеобразовательной школы №1 с. Возжаевка «Школа открытий».

- Программа опытно-экспериментальной работы по теме: «Межсетевая организация профильного обучения как средство готовности учащихся к непрерывному образовательному и профессиональному самоопределению».

- Программа развития образовательной ассоциации «Содружество» сел Амурское,  Возжаевка.

6. Сроки реализации проекта: январь 2006 г. – декабрь 2008 г.

7. Краткое описание проекта

Идея:

создание модели межсетевого взаимодействия субъектов образовательной среды

на основе компьютерно-опосредованной коммуникации.

Цель:

создание условий для реализации модели межсетевого взаимодействия субъектов образовательной среды на основе компьютерно-опосредованной коммуникации.

Продукт:

продуктивное образовательное пространство

школьное                                                      личностное

Логическая модель проект

| Основные виды деятельности | Краткосрочные результаты | Долгосрочные результаты |
| --- | --- | --- |
| Рекламно-информационная деятельность | 1. Привлечение педагогических и социальных партнеров. 2. Повышение положительного общественного мнения о деятельности педагогического коллектива. 3. Привлечение дополнительных средств для развития школы. | 1. Повышение престижа школы на уровне района и области. 2. Сохранение и увеличение контингента учащихся. 3. Формирование фонда развития школы. |
| Организационно-технологическая деятельность | - Обновление штатного расписания школы. - Создание образовательной электронной среды экспериментальной площадки с информационно-ресурсным центром на базе школы. - Формирование материально-технической базы для оказания дополнительных платных услуг населению. | - Изменение органиграммы управления. - Создание единого информационного пространства системы образования Белогорского района с информационно-ресурсным центром на базе школы. - Систематическое обновление материально-технической базы учреждения. |
| Научно-методическая деятельность | 1. Отработка модели межсетевой организация предпрофильной подготовки и профильного обучения как средства готовности учащихся к непрерывному образовательному и профессиональному самоопределению на основе компьютерно-опосредованной коммуникации. 2. Разноуровневое повышение квалификации 100% учителей по использованию информационно-коммуникативных технологий. 3. Создание школьной системы непрерывного образования. 4. Адаптация сетевого программно-методического комплекса. | 1. Обеспечение доступности качественного образования. 2.Традиционализация информационно-коммуникационных технологий в педагогической практике коллектива. 3.Повышение конкурентоспособности учителей и учащихся. 4. Разработка приемлемого сетевого программно-методического комплекса. |

Показатели результативности реализации проекта

| № | Базовые идеи | Основные характеристики | Компоненты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-ресурсный центр | - «открытая учебная архитектура». - интерактивное взаимодействие в локальной, кустовой, глобальной компьютерных сетях. | условия |
| 2. | Образовательная электронная среда | - интегративная целостность - многоплановость - избыточность - открытость | принципы |
| 3. | Базовая и информационная культура личности | - культура профессионального и личностного самоопределения; - культура потребления информации; - культура выбора и поиска информации; - культура переработки информации; - культура освоения и использования информации; - культура передачи и распространения информации. | результат |

Оценка перспектив проекта, его значимости для развития образования

| № | Уровень | Ожидаемые положительные эффекты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Локальный (образовательное учреждение) | 1. Расширение вариативного образовательного пространства школы. 2. Интенсификация всех составляющих образовательного процесса в направлении повышения качества образования (разрешение обозначенных противоречий). 3. Переход от компьютеризации к информатизации образования. 4. Рост количества квалифицированных педагогических кадров. 5. Формирование благоприятного общественного мнения о деятельности ОУ, имиджа эффективной школы. 6. Сохранение и увеличение контингента учащихся. |
| 2. | Муниципальный (образовательная система Белогорского района) | 1. Появление первого информационно-ресурсного центра образовательной системы района, осуществляющего организационно-технологическое и научно-методическое сопровождение информатизации образовательных учреждений Белогорского района. 2. Активизация инновационных процессов в педагогическом сообществе района. 3. Распространение и традиционализация использования в педагогической практике телекоммуникационных сетей различного уровня. 4. Повышение конкурентоспособности учителей и учащихся района в конкурсных мероприятиях. 5. Рост доступности качественного образования для субъектов образовательного процесса. 6. Привлечение внимания общественности к проблемам образования района. 7. Формирования имиджа устойчивого развития образовательной системы района в масштабах области. |
| 3. | Региональный (образовательная система Амурской области) | - Получение грамотных пользователей и производителей информационных технологий. - Возможность создания пилотной сельской школы по межсетевому взаимодействию образовательных учреждений на основе информатизации образования в масштабах Дальневосточного региона. |

Общий бюджет проекта –  6132535рублей

| № | Наименование статьи | Общая сумма расходов | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субсидия по националь-ному проекту | бюджет субъекта | бюджет муници-пального образования | Спонсорс-кие средства |
| 1. | Оборудование и материалы | 3583548 | 891157 | 1921841 | 20050 | 750500 |
| 2. | Административные расходы | 1721144 |  | 1721144 |  |  |
| 3. | Прочие расходы | 172000 |  |  |  | 172000 |
| 4. | Повышение квалификации | 655843 | 108843 | 342000 | 36000 | 169000 |
|  | ИТОГО | 6132535 | 1000000 | 3984985 | 56050 | 1091500 |

Мониторинг ожидаемых эффектов от реализации проекта

| № | Критерии | Показатели | Мониторинговые исследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | форма | продукт |
| 1. | Образовательный эффект | - повышение качества образовательных достижений; - сформированность информационной культуры личности; - возможность самореализации. | проблемно-аналитический проблемно-аналитический информационный | рефлексивный сбор, групповые оценочные процедуры, саморейтинг | диагностическая карта личности; маршрут движения субъекта в электронной образовательной среде |
| 2. | Социальный эффект | - повышение социальной компетентности населения за счет увеличения информированности; - увеличение числа активных родителей; - преодоление социальной изоляции субъектов образовательного процесса; - повышение конкурентно-способности субъектов образовательной среды; - применение механизма общественного контроля над использованием ресурсов сети. | информационный информационный информационный проблемно-аналитический информационный | открытая общественная экспертиза, наблюдение, анкетирование, социалоги-ческий опрос | паспорт школы; сайт образовательного учреждения; публичный доклад |
| 3. | Управленческий эффект | - повышение качества сетевого взаимодействия, развитие партнерства; - переход от компьютеризации к информатизации школы; - традиционализация в практике информационно-коммуникационных технологий; - активизация внутренних ресурсов образовательных учреждений; - расширение перечня и объема образовательных услуг. | проблемно-аналитический проблемно-аналитический информационный проблемно-аналитический информационный | микроиссле-дование, статистические отчеты | сетевой учебный план; сетевое расписание; план работы образовательной ассоциации «Содружество» |
| 4. | Экономический эффект | - привлечение внешних кадровых ресурсов; - привлечение дополнительных средств; - снижение стоимости затрат на получение качественного образования. | информационный информационный проблемно-аналитический | статистические отчеты; открытая общественная экспертиза | договора, бизнес план школы, сметы расходов, публичный доклад |

2. ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА

2.1. Введение

Инновационный проект является составной частью программы развития образовательного учреждения «Школа открытий» и представляет собой одно из оптимальных средств достижения стратегической цели школы по созданию условий для развития ключевых информационно-познавательных и профессиоведческих компетенций субъектов образовательной деятельности. Анализ результативности образовательного процесса школы выявил, что  деятельность педагогического коллектива необходимо направить на освоение таких видов деятельности, которые могли бы способствовать росту учебных и личностных достижений субъектов образовательного процесса. Механизм получения новых результатов сформирован посредством реализации инновационного проекта школы, выстроенного на основе использования педагогического потенциала образовательного учреждения и учета современных тенденций развития образования РФ.

«Иная» модель организации образовательного пространства создана в процессе взаимодействия традиций и инноваций. Системообразующая идея инновационного проекта заключается не в вытеснении или замене имеющихся педагогических подходов, а в изменении соотношения традиционных и инновационных моделей обучения. Развитие традиционных технологий осуществляется за счет обновления учебно-дидактического комплекса, обогащения методами компьютерной поддержки, включения в образовательный процесс новых форм организации познавательной активности по самообразованию.

Определение эффективных технических решений на основе независимого анализа существующего рынка новых информационных технологий позволили спроектировать модель организации информационного пространства школы, которое рассматривается в качестве продуктивного образовательного пространства.

Проект направлен на осуществление перехода от компьютеризации к информатизации образовательного процесса, от информационно-коммуникационных технологий к информационной культуре личности.

В качестве ведущих движущих сил проекта рассматриваются:

1. Функционирование на базе школы областной экспериментальной площадки по теме:  «Межсетевая организация профильного обучения как средство готовности учащихся к непрерывному образовательному и профессиональному самоопределению». Опытно-экспериментальная работа педагогического коллектива позволила накопить как  положительный опыт сетевого взаимодействия между школами и учреждениями дополнительного образования в рамках предпрофильной подготовки, так и столкнуться с проблемами кооперации в ходе организации профильного обучения в сельской местности. В данном ракурсе инновационный проект выступает как организационная форма опосредованного взаимодействия пяти учреждений – участников экспериментальной площадки.

2. Реализация программы развития школы «Школа открытий», выстроенной на основе компетентностного подхода. Качественные результаты реализации первого этапа программы позволили создать организационно-правовые, научно-методические, материально-технические условия для введения инновационного проекта, обосновав его актуальность и перспективность. Идея проекта базировалась на:

- обобщенном опыте культурно-образовательных инициатив федеральных экспериментальных площадок, направленных на разработку и апробацию моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений;

-  опыте ассоциирования педагогических партнеров школы (Приложение 1);

-  уровне информационно-педагогической компетентности педагогических кадров, степени овладения информационно-коммуникационными технологиями;

- кадровых и материально-технических ресурсах образовательного учреждения, с учетом наличия школьных мультимедийного и профориентационного Центров.

3. Фандрайзинг, позволивший оформить внешние связи школы с донорами проекта.

Предварительный поиск людских и информационных ресурсов привлек в качестве информационно-методической поддержки инновационного проекта организации и учреждения Амурской области (общество с ограниченной ответственностью «Системная Интеграция», Дальневосточную Ассоциацию Управления Проектами «АМУРНЕТ», Радиочастотный центр Амурской области, Благовещенский государственный педагогический университет, Амурский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, Федерацию Интернет Образования, телевизионную компанию «Видео-сервис» и др.).

Помимо этого за счет привлечения внебюджетных средств были созданы материально-технические условия, позволившие приступить к разработке проекта (Приложение 2).

К ведущим сдерживающим силам инновационного проекта отнесены:

1. Нехватка средств на создание высокотехнологического процесса межсетевого взаимодействия.

2. Недостаточная готовность педагогических работников ассоциации «Содружество» к работе в новых условиях (в режиме взаимодействия: реального, виртуального).

3. Отсутствие нормативно-правовой базы, дающей право на изменение структуры управления, усовершенствования штатного расписания школы под инновационный проект.

2.2.  Актуальность проекта

Обоснование необходимости создания инновационной модели

На основании проблемно-ориентированного анализа реализации подготовительного этапа программы развития школы установлено, что деятельность педагогического коллектива осуществляется в режиме развития (в качестве диагностического инструментария использована методика оценки качества образования,  утвержденная решением коллегии Департамента образования администрации Амурской области от 26.12.2005 г. № 17-к)  (Приложение 3).

Соотнесение современных запросов к образовательным достижениям учащихся с традиционными показателями результатов обучения школы позволяют выделить основные проблемные зоны образовательного учреждения, при условии преодоления которых возможен качественный рост достижений участников образовательного процесса и переход школы в инновационный режим.

Мониторинг показателей качества знаний, успеваемости и образовательных достижений выпускников свидетельствует о достаточно высоком уровне качества образовательного процесса в учреждении по сравнению с общерайонными данными.

Уровень качества знаний и успеваемости  за период  с 2003 по 2006  учебные годы

Более того, среднестатистические показатели сельских школ Амурской области по традиционным критериям за 2005-2006 учебный год позволяют указать на качественные  академические результаты педагогического коллектива.

Наряду с этим сравнительный анализ данных по учебным годам и оценка степени способности школы обеспечить новые, не востребованные ранее массовой практикой, множественные запросы участников образовательного процесса позволяют констатировать противоречивый характер показателей результативности образования. Среди ведущих - противоречия между:

- положительными предпосылками развития школы, выражающимися в стабильности высоких (для сельских школ области) показателей качества обучения и отсутствием их прироста (положительной динамики);

- достаточно вескими традиционными образовательными достижениями выпускников  и снижением количественных показателей личных достижений учащихся  на региональном и российском уровнях.

Системно-комплексная диагностика позволила выявить основные субъективные и объективные тенденции в педагогическом коллективе, которые ведут к углублению противоречий. К субъективным мы относим:

1. Преобладание ориентации на повышение качества обучения, а не на достижение нового современного качества образования.

2. Ощутимый дефицит учебно-методической литературы, удовлетворяющей запросам различных категорий участников образовательного процесса.

3. Отсутствие условий для использования современного дидактического комплекса, обеспечивающего продуктивность образовательного процесса.

Изучение причинно-следственных связей данных тенденций с учетом  социального паспорта образовательного учреждения позволяет выделить объективную проблематику. Так особенностью школы является контингент учащихся, 70% которого - из мигрирующих семей военнослужащих. Все более увеличивающаяся дистанция  между городской и сельской школой позволяет спрогнозировать возможные затруднения учащихся в изменившихся социальных и образовательных условиях при переходе в другое учебное заведение и другой социум. Большая часть школьников находится между сельским настоящим и городским будущим, что обуславливает необходимость поиска новых возможностей педагогического коллектива в сложных социально-экономических условиях сельской местности.

Таким образом, в ходе анализа критериев качества выявлен противоречивый характер полученных результатов. С одной стороны, вышеприведенные данные превосходят общерайонные показатели и указывают на достаточно высокий уровень результативности в структуре районной и областной систем образования. С другой стороны, показатели деятельности педагогического коллектива относительно «собственных» достижений требуют организации более продуктивного образовательного процесса, отвечающего современным вызовам и обеспечивающего качественную динамику.

Помимо этого, достаточно продолжительная стабильность показателей качества результатов образовательного процесса может быть рассмотрена как ситуация, требующая обновления, введения инновационных механизмов в организацию учебно-воспитательного процесса. Осуществление идеи устойчивого развития требует переоценки накопленного опыта, присвоения современных ценностей и формирования новых мотивов в организации жизнедеятельности школы.

Причем, исходя из социально-экономических условий территории, необходим поиск и внедрение таких новаций, которые бы отвечали условиям эффективности, экономичности, управляемости, целесообразности и оптимальности.

Предполагаем, что реализуемая с 2005 года участниками образовательного процесса  программа развития «Школа открытий» подготовила базу для трансформации имеющихся образовательных условий школы, в образовательные условия, отвечающие сложным социальным потребностям участников образовательного процесса и технологическим инновациям, адекватным возможностям образовательного учреждения.

Промежуточный замер, позволяет констатировать, что школа вступила в период развития, который можно охарактеризовать как точку бифуркации, когда после длительного процесса накопления количественных изменений происходит качественный переход  к их эффективному использованию.

При этом педагогический коллектив уже прошел сложный эволюционный путь от осознания необходимости использования современных информационно-коммуникационных технологий до практической потребности создания в этих целях соответствующей среды нового информационно-обучающего типа.

Такую среду можно создать на основе развития идеи продуктивного образовательного пространства как двухуровневой системы, в которой представлены эффективные личностные достижения учащихся и достижения педагогической системы образовательного учреждения, основанные на взаимодействии субъектов образовательного процесса.   В продуктивном образовательном пространстве создаются условия для реализации возможностей получения качественного образования на основе развития информационно-коммуникативных и профессиоведческих компетенций. Условием создания данного пространства в нашем проекте является компьютерно-опосредованная коммуникация. Модель такого пространства служит ориентиром для разрешения выявленных противоречий и поиска эффективных путей развития сельской школы.

2.3. Характеристика базовых понятий и подходов к построению модели

продуктивного образовательного пространства

Ценностное основание проекта -

взаимодействие субъектов на основе компьютерно-опосредованной коммуникации как предпосылка проектирования продуктивного образовательного пространства.

Смысловые единицы концепции:

- образовательное пространство;

- взаимодействие;

- компьютерно-опосредованная коммуникация;

- образовательная электронная среда;

- информационная культура;

- продуктивное образовательное пространство.

(Приложение 4)

В качестве ведущего положительного эффекта проекта рассматривается продуктивное образовательное пространство в двух уровнях: личностном и школьном, позволяющее учащимся и педагогам освоить пути формирования информационной культуры и присвоить новые ценности современного образования.

- ОПИСАНИЕ ОБРАЗА ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО

  - Цель и задачи проекта, этапы инновационной деятельности

Цель: создание условий для реализации модели межсетевого взаимодействия субъектов образовательной среды на основе компьютерно-опосредованной коммуникации.

Задачи инновационного проекта:

            - Изучить и внедрить эффективные техническо-педагогические решения организации межсетевого взаимодействия субъектов образовательной ассоциации «Содружество» с сетевым узлом - информационно-ресурсным центром на базе школы.

            - Привлечь педагогических и социальных партнеров к реализации инновационного проекта.

            - Спроектировать и апробировать инновационную модель продуктивного образовательного пространства.

            - Разработать модель мониторинга сформированности информационной культуры личности.

            - Обобщить опыт осуществления перехода от компьютеризации школы к информатизации образовательного пространства.

Краткая характеристика основных этапов инновационной деятельности:

В целом проект рассчитан на три года: с января  2006  по декабрь 2008 г.г.

- этап: организационно-аналитический (январь-июнь 2006 г.). На данном этапе выдвигаются и обосновываются идеи, подходы к осмыслению проблемы, осуществляется  объективный анализ готовности образовательных учреждений образовательной ассоциации «Содружество» к реализации инновационного проект, разрабатываются критерии его эффективности, организовывается информационно-рекламная кампания по внедрению проекта, организационно-пропедевтическая, мотивационно-стимулирующая  деятельность, диагностические срезы. На основе результатов аналитической деятельности оцениваются ресурсные возможности школы, и осуществляется поиск дополнительных источников финансирования для поддержки и реализации инновационного проекта, привлекаются заинтересованные представители государственных, муниципальных и общественных структур. Заключаются соглашения и договоры между образовательными учреждениями сетевого взаимодействия, педагогическими и социальными партнерами.

2 этап: подготовительный (июль-декабрь 2006 г.): организовывается научно-методическое сопровождение введения инновационной модели продуктивного образовательного пространства: проводятся мероприятия направленные на обновление модели коммуникации школы, разработку пропедевтических моделей сетевого взаимодействия различными целевыми группами. Привлекаются научный руководитель и консультанты с целью проведения научных семинаров  и практикумов по разработке и корректировке структуры и содержания деятельности участников проекта.  Осуществляются маркетинговые исследования рынка ИКТ и реализация технического задания проекта, отбираются и апробируются наиболее оптимальные программные средства.

3 этап: основной (январь 2007 г. – май 2008 г.): отрабатывается инновационная модель продуктивного образовательного пространства, апробируются идеи, технологии, разрабатываются, внедряются и корректируются  модели  межсетевого взаимодействия, вырабатывается стратегия и рекомендации по реализации подходов к применению опосредованно-коммуникативных коммуникаций с целью обеспечения основных идей и задач проекта. Внедряется обновленная органиграмма управления, апробируется сетевой учебный план, разрабатывается адаптированный сетевой программно-методический комплекс. Организуется подготовка научно-методических материалов, проведение открытых заседаний  творческих лабораторий, информационных встреч. На базе школы открывается районный информационно-ресурсный центр. Осуществляется мониторинг формирования информационной культуры личности, предварительный  анализ диагностических данных  реализации инновационного проекта.

4 этап: заключительный (май  – декабрь 2008 г.). Проблемно-аналитический мониторинг эффективности реализации проекта, завершение деятельности творческих лабораторий, открытие консалтингового центра для участников образовательного процесса, обеспечивающего оказание методической, научной, консультативной помощи и с целью распространения передового опыта педагогической практики и наиболее ценных инициатив участников образовательного процесса в образовательную систему Белогорского района. Осуществляется организация выступлений на региональных  научно-практических конференциях, подготовка публикаций в СМИ и в научно-педагогические издания, размещение на школьном сайте публичного доклада по результатам реализации инновационного проекта.

(Приложение  5, 6)

  - Характеристика инновационной модели

Инновационная модель продуктивного образовательного пространства представляет собой «открытую учебную архитектуру» с подвижными целями, содержанием, методами и организационными формами, состоящими из коммуникативного, информационного и физического пространств.

Важнейшими характеристиками модели для нас выступают:

- интегративность, т.е. совмещение информационных и коммуникативных возможностей, традиционных методов и современных образовательных технологий (метасреда);

- многоаспектность и мульткультурность среды (мультисреда), под которой понимаются реализуемые коммуникативные взаимодействия (ученик- учитель, ученик-ученик, ученик-содержание и др.);

- обширность (перенасыщенность) среды в информационном и коммуникативном плане, что позволяет реализовать возможность выбора (макросреда).

Данное содержательное наполнения позволяет сочетать в рамках формируемого образовательного пространства, следующие интерактивные формы взаимодействия, направленные на реализацию принципа продуктивности:

- Информационная интерактивность (взаимодействие между обучающимся и предметом изучения на внутриличностном уровне);

- Межличностная интерактивность (взаимодействие между обучаемым и преподавателем, обучаемым и обучаемым, преподавателем и преподавателем);

- Человеко-компьютерное взаимодействие в электронной среде (взаимодействие с аппаратным и программным обеспечением, устройствами ввода).

Двухуровневая  модель продуктивного образовательного пространства

I уровень

электронная образовательная среда

- школьный

Возжаевская мсош №2

Станция юных натуралистов

КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ

КОММУНИКАЦИЯ

Амурская мсош

Единый сервер ассоциации «Содружество»

Дом детского творчества

Сетевые образовательные программы

инновационной сети "Эврика"

Адаптированный сетевой

программно-методический комплекс

образовательный запрос

II уровень - личностный

Внутренняя лока    льная сеть школы

Маршрут

движения  субъекта

в электронной

среде

Сеть образовательной     ассоциации "Содружество"

Возжаевская мсош №2

Амурская мсош

Станция юных натуралистов

Дом детского творчества

Цифровые образова   тельные ресурсы страны

Мировые ин   тернет-ресурсы

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

Таким образом, модель обеспечивает, с одной стороны, расширение межличностного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, а с другой способствует формированию личностного продуктивного образовательного пространства, удовлетворяющего образовательные запросы каждого желающего.

Однако еще более значимо для нас то, что система многообразных коммуникативных связей позволит качественно изменить традиционные характеристики образования как на уровне педагогической системы, так и на личностном уровне.

|  | в традиционном контексте | в инновационной модели | в традиционном контексте | в инновационной модели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень педагогической системы |  | Личностный уровень |  |
| 1. | Миссия школы |  | Ведущий оценочный признак |  |
|  | Школа-источник знания | Школа-проводник знания | Приоритет «знаниевого» компонента. | Приоритет способа деятельности и личностных качеств, умений самооценки. |
| 2. | Подходы к формированию информационной культуры |  | Ведущие признаки информационной культуры |  |
|  | Монодисциплинар-ный (информатика и ИКТ). | Полидисциплинар-ный (интеграция с др. дисциплинами). | Умение перерабатывать информацию. | Создание качественно новой информации. |
| 3. | Характер педагогической среды |  | Ведущие характеристики коммуникации |  |
|  | Декларативный | Гуманистически-ориентированный | Регламентированная иерархичность социальных взаимоотношений. | Демократический характер отношений. |
| 4. | Формы организации учебной деятельности |  | Ведущий вид учебно-познавательной деятельности |  |
|  | Классно-урочные | Классно-урочные и дистанционные: *кейс-технологии; *распределенный класс; *самостоятельная работа; | Ознакомление и отбор информации по заданному источнику. | Поиск релевантной информации в информационных потоках и самостоятельный анализ информационной ситуации. |
| 5. | Ведущие методы обучения |  | Ведущие учебные умения |  |
|  | *репродуктивный (воспроизведение, упражнение; выполнение стандартных заданий по образцу); *частично-поисковый | *метод проектов; *проблемные; *творческие; *исследовательские; *обучение в сотрудничестве. | *выстраивание алгоритма; *компилирование информации; *применение готовой информации. | *определение способов решения; *интегрирование информации; *поиск нужной информации. |

3.2.1. Основные условия создания модели

Основой для разработки инновационной модели продуктивного образовательного пространства явилась модель коммуникации школы в традиционном образовательном контексте, трансформированная в модель компьютерно-опосредованной коммуникации.

ученик

1. Знания, умения, навыки, мотивы

2. Методы обучения. учения

Социальная,

массовая

Межкультурная, социальная

3. Ресурсы, средства, учителя, учащиеся

Организационная,

педагогическая

4. Организаторы обучения и школьное образовательное сообщество

Групповая, межличностная

5. Социум территории

Внутриличностная

Коммуникация между людьми

|  | ЛИЧНОСТЬ УЧЕНИКА |
| --- | --- |
|  | СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА |
|  | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СРЕДА |
|  | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА |
|  | УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |

Модель структурного и социального устройства традиционной образовательной среды, в центре которой находится ученик, преобразовывается информационно-коммуникационными технологиями  в среду компьютерно-опосредованной коммуникации – интегрированную образовательную электронную среду с распределенными образовательными ресурсами и коммуникативной инфраструктурой поддержки образовательных сообществ различных типов.

Перевод в инновационную модель осуществляется посредством обновления содержания всех составляющих модели коммуникации школы. Алгоритм процесса трансформации традиционной модели в инновационную представляется нам  в виде следующих шагов:

|  |  |  |  |  | Выход в мировое информационное пространство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Развитие информационного пространства социальной среды Социальная среда Социум территории | Глобальная среда мировые Интернет ресурсы |
|  |  |  | Расширение образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия | + образовательные электронные ресурсы страны |  |
|  |  | Привлечение человеческих и электронных ресурсов | Организационная среда |  |  |
|  | Обогащение педагогического инструментария средствами коммуникации | Образовательная среда Кадровые и технические ресурсы | Педагоги школы + тьюторы |  |  |
| Введение понятия «информационная культура личности» в контексте базового подхода | Учебная деятельность Традиционные методы обучения | + управленческие и материально-технические ресурсы |  |  |  |
| Личность ученика Базовое образование | + новые технологии обучения, средства коммуникации |  |  |  |  |
| + дополнительные образовательные услуги школы; | Введение понятия «информационная культура личности» в контекст базового подхода предполагается осуществить за счет приращения к стандартным ЗУН: |  |  |  |  |

- мотивов, потребностей и интересов личности к получению ЗУН в области технических, программных средств и информации;

- знаний, составляющих информативную основу поисковой познавательной деятельности;

- опыта отношений «человек-компьютер».

В качестве конечного результата рассматривается сформированность ведущего критерия информационной культуры личности - осведомленность субъекта в способах поиска, переработки и потребления различных источников информации и понимание на этой основе природы информационных процессов.

В рамках обновления учебной деятельности происходит усовершенствование педагогического инструментария новыми педагогическими, информационно-коммуникационными и мультимедийными технологиями на основе существующих Интернет-технологий (веб-сайт, веб-форум, видео-конференция и аудио-конференц связь, чат, списки-рассылки, гостевая книга), что в свою очередь, приведёт к появлению не только учебной электронной среды, но  и станет предпосылкой формирования «иной» образовательной среды.

Помимо этого привлечение человеческих и материально-технических ресурсов, не использовавшихся ранее в образовательном процессе (системотехник и  администратор сети, заместитель директора по информатизации; электронные ресурсы) позволят окончательно оформить образовательную электронную среду школы, как необходимую характеристику  продуктивного образовательного пространства, расширение которого возможно на основе сетевого взаимодействия, за счет развития педагогического потенциала образовательной ассоциации «Содружество».

Для эффективного функционирования обновленной образовательной среды школы выстраивается  организационная среда компьютерно-опосредованной коммуникации, предполагающая изменение позиции учителя от «учителя-организатора» к «учителю-сопроводителю».

Таким образом, предполагаемая инновационная модель компьютерно-опосредованной коммуникации в образовательном пространстве школы будет выглядеть так:

ученик

1. Информационная культура личности

2. Технологии обучения, средства коммуникации

3. Учебные электронные ресурсы, учителя, учащиеся

4. Сопровождающие образовательного процесса:

технические средства, персонал, администрация, тьюторы

6. Международные провайдеры, мировые интернет-ресурсы

Межкультурная, социальная компьютерно-опосредованная коммуникация

Административная

Педагогическая

Групповая, межличностная

Человеко-компьютерное взаимодействие

5. Провайдеры образовательных услуг, образовательные электронные ресурсы страны

|  | ГЛОБАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА |
| --- | --- |
|  | ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА |
|  | ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
|  | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА |
|  | УЧЕБНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА |

Преобразование модели коммуникации предполагает усовершенствование не только внутренних, но и внешних составляющих, которые позволят развить информационное пространство социальной среды. Так в отличие от традиционной модели коммуникации, включающей информационные ресурсы социума территории школы, в преобразованной модели предоставляется возможность войти в состав единой образовательной электронной среды ассоциации, воспользоваться образовательными электронными ресурсами страны, что существенно расширит спектр форм взаимодействия и облегчит появление новых видов коммуникации.

Инновационная модель продуктивного образовательного пространства на основе компьютерно-опосредованной коммуникации позволит более эффективно и содержательно использовать учебное и внеучебной время, повысить качество самостоятельной и исследовательской работы учащихся.

    - Базовая идея модели

Базовая идея модели продуктивного образовательного пространства заключается в  формировании информационной культуры личности в контексте компетентностного подхода. Причем информационная компетентность рассматривается основополагающей.

Ключевая компетентность: информационная

учебно-познавательные

Концептуальная основа

исследовательские

коммуникативные

профессиоведческие

Исследовательская деятельность

ЧЕРЕЗ

Самоопределение

Целеполагание

Новые педагогические, информационно-коммуникационные, мультимедийные технологии

Технологии

Продуктивное образовательное пространство

Результат

В качестве ведущих информационных компетентностей определены: учебно-познавательные, исследовательские, коммуникативные, профессиоведческие компетентности, которые формируются через организацию исследовательской деятельности и деятельности по самоопределению на основе внедрения новых педагогических технологий (проектная, исследовательская), информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий.

Компоненты вышеприведенной логической структуры, находясь во взаимосвязи, будут представлять собой продуктивное образовательное пространство при условии их влияния друг на друга в развивающейся компьютерно-опосредованной коммуникации.

Важным условием продуктивного образовательного пространства, необходимыми для формировании информационной культуры личности является наличие трех компонентов:  технологического, организационного и дидактического, которые значительно отличаются от традиционных [1, 2, 3, 4, 6, 12, 13].

Так эффективность педагогического процесса обучения при использовании ИКТ  будет зависеть в большей степени не от их технологических характеристик, а от того, как они будут использоваться организационно  и какие методические задачи будут решать.

Продуктивное образовательное пространство школы предполагает использование  компьютера в  четырех образовательных парадигмах:

- компьютер как наставник (бихевиоризм, моделирование межличностной коммуникации, диалога);

- компьютер как ученик (с благожелательным вмешательством учителя);

- компьютер как ресурс (требует переструктурирования взаимоотношений в процессе обучения);

- компьютер как структура (мультимедиа и телекоммуникации, социальная коммуникация) [7].

Особенность образовательной деятельности в инновационной модели отражены в приложении (Приложение 7).

3.3. Модель мониторинга деятельности информационно-ресурсного центра

вариативность

дифференциация

индивидуализация

Мотивационная готовность к осуществлению информационного выбора

Умение делать информационный выбор

Уровень формалинных показателей результативности

Информационные ценностные ориентации

Уровень воспитанности

Наличие внешней и внутренней информационной мотивации

Профессиональное самоопределение

Качество знаний;

Успеваемость;

Жизненное самоопределение

Формирование исследовательских умений:

Образовательные достижения учащихся

Планы достижений субъекта

критерии

показатели

параметры

анализ

мониторинг эффективности  продуктивного образовательного пространства

Школьное

продуктивное образовательное пространство

Личностное

продуктивное образовательное пространство

Охват образовательных областей и предметных направлений

Разнообразные возможности применения полученной информации

Уровень сформированности информационной культуры:

1.потребления ;

2.выбора и поиска;

3.переработки;

4.освоения и использования ;

5.передачи и распространения

Степень удовлетворенности образовательного запроса:

1.минимальная;

2.частичная;

3.полная

Образовательный план ИРЦ

(Приложение 8)

4.  ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

4.1.  Предварительный бюджетный график

| Этапы\периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-аналитический | Подготови- тельный | Основной | Заключительный |
| 306 626,75 | 3 066 317,5 | 2 453 014 | 306 626,75 |

4.2. Смета расходов. Комментарии к смете расходов

| № | Наименование статьи | Общая сумма расходов | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | субсидия по националь-ному проекту | бюджет субъекта | бюджет муници-пального образования | Спонсорс-кие средства |
| 1. | Оборудование и материалы | 3583548 | 891157 | 1921841 | 20050 | 750500 |
| 2. | Административные расходы | 1721144 |  | 1721144 |  |  |
| 3. | Прочие расходы | 172000 |  |  |  | 172000 |
| 4. | Повышение квалификации | 655843 | 108843 | 342000 | 36000 | 169000 |
|  | ИТОГО | 6132535 | 1000000 | 3984985 | 56050 | 1091500 |

По статейное планирование расходования средств (Приложение 9)  произведено на основе:

- анализа сметы расходов образовательного учреждения в 2005 году;

-  объемных показателей надтарифного фонда образовательного учреждения на 2006-2007 учебный год;

- сметы программы развития образовательного учреждения «Школа открытий»;

- договоров о социальном и педагогическом партнерстве.

Большую часть расходов составляет стоимость оборудования и материалов для оснащения информационно-ресурсного центра и организации компьютерно-опосредованной коммуникации. Согласно оценке рисков инновационного проекта сбои по данной статье являются основной угрозой для реализации инновационного проекта. (Приложение 10).

Основные расходы по статье «Оборудование и материалы» запланированы на подготовительный и основной этапы.

С целью научно-методического обеспечения компьютерно-опосредованной коммуникации, достижения запланированных эффектов проекта в смету включены расходы на повышение квалификации, оплату и стимулирование труда участников проекта. В административные расходы включено введение ставок:

- методиста Центра профессионального самоопределения;

- зам.директора по НМР;

- зам.директора по информатизации;

- инженера по ИКТ;

- лаборанта мультимедийного центра.

Прочие расходы включают денежные средства, направленные на рекламно-информационную и издательскую  деятельность. Основную часть расходов составляет выпуск статей, как в средствах массовой информации, так и в научно-педагогических изданиях. По окончании реализации инновационного проекта предусмотрено обобщение опыта в «собственных» методических пособиях.

Список литературы

- Данильчук Е.В. Информационные технологии в образовании: Учеб.пособие.- Волгоград: Перемена,2002. – С.135.

- Дистанционное обучение: Учеб. пособие / Под ред. Е.С.Полат. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.

- Ильин В.В. Педагогические средства проектирования информационного  ресурса в современном вузе: Дисс. … канд. пед. наук. – Калининград, 2001.

- Интернет – обучение: технологии педагогического дизайна / Под ред. М.В.Моисеевой. – М.: Камерон, 2004.

- Касевич В.Б. Теория коммуникации и теория языка. Говорящий и слушающий: Языковая личность, текст, проблемы обучения. – СПб., 2001. – С. 71.

- Компьютерное образование: методология, теория, практика / Под ред. А.В.Петрова. – Волгоград: Перемена, 2002.

- Крук Ч. Школы будущего // Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред. А.Е.Войскуновского. – М.: Можайск-Терра, 2000. – С.314-332.

- Матьяш О.И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуникативное образование? // Сибирь. Образование. – 2002. - №6. – С. 36-47.

- Михайловский В. Н. Формирование научной картины мира и информатизация. С.-Петербург, 1994. - С. 54, 56.

- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1995. – С. 599.

- Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация. Теория и практика. – М.: Логос, 2005. – С. 34, 36, 38.

- Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / Под ред. Ю.П.Сурмина. – Киев: Центр инноваций и развития. 2002. – С.261.

- Тузлукова В.И., Ванг Г., Афанасьева Л.А. Социокультурные аспекты педагогического дискурса в электронной среде // Коммуникация: концептуальные и прикладные аспекты: Матер. междунар. науч.-практ. конф. – Ч.1.-Ростов-на Дону: Изд-во ИУБиП, 2004.- С.237-239.

- Уваров А.Ю. Пространство задач информатизации школы // Информатика. – 2002. - №23. – С. 2-9.

- Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. М.: Изд-во «Консалтинговое Агентство «КУБС» Групп – Кооперация, Бизнес-Сервис», 2001. 265 с.

- Хайдегер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М., 1993.

- Шендрик И.Г. Образовательное пространство субъекта и его проектирование. – М.: АПКиПРО, 2003. – С. 5, 90-109.