# ПАСПОРТ  ПРОЕКТА

## Название организации –

## Общеобразовательное учреждение муниципальная средняя  общеобразовательная школа №1 с.Возжаевка;

2. Название проекта:

Школьный медиацентр «ИНФОШКОЛЯР +»

3. Адрес юридический, фактический

## 676811 Россия, Амурская область,

## Белогорский район, с.Возжаевка, военный городок;

4. Руководитель проекта - Иванин Г.В., директор школы.

5. Научный руководитель – Репина Л. Н., начальник отдела лицензирования, аккредитации и оценки качества образования министерства образования Амурской области.

6. Технический консультант - Милюков С. Ю., руководитель ТВС «Видеосервис».

7. Основные разработчики проекта:

  - Иванова Е.А., зам. директора по научной работе;

  - Иванова Е. М., педагог-организатор – менеджер проекта;

  - Москаленко С. Н., учитель русского языка и литературы – бухгалтер проекта.

8. Куратор по ИКТ: Антропова О. С., зам. директора по информатизации.

5. Краткое описание проекта:

Миссия:

расширение  информационного поля с. Возжаевка  с целью повышения качества получаемой информации и привлечения общественности к делам школы

Идея:

Создать школьный информационный центр с целью

- включения учащихся во взаимодействие с детско-взрослым сообществом посредством подготовки и выпуска медиапродукции школьного информационного центра;

- вовлечения общественности в дела школы;

- развития творческого потенциала,  информационно-коммуникативной и профессиональной компетентности учащихся;

- социализация учащихся.

Модель информационного обеспечения учащихся и населения с. Возжаевканформационного обеспечения учащихся и населения с. екта, телефон:

Возжаевская МСОШ №1

Школьный информационный центр «Инфошколяр +»

Возжаевская МСОШ №1  Школьный

информационный центр

«Инфошколяр +»

Школьный телецентр.

Новостные, познавательные, обучающие, игровые программы

Пресс-центр.

Информационные буклеты, газета для школы и населения с. Возжаевка

Школьный радиоцентр.

Ежедневное внутришкольное вещание

Школьный телецентр.

Новостные, познавательные, обучающие, игровые программы

Школьный радиоцентр.

Ежедневное внутришкольное вещание

Пресс-центр.

Информационные буклеты,

газета для школы и населения с. Возжаевка.

Ожидаемые положительные эффекты:

- Расширение для учащихся сферы профессиональной подготовки (телевидение, пресса, радио).

- Подготовка грамотных пользователей и производителей информационных технологий.

- Развитие творческого потенциала учащихся и способности к коммуникативно-рефлексивным  действиям.

- Формирование информационной культуры  учащихся, развитие умений и навыков экспериментально-исследовательской деятельности.

- Привлечение общественности к активному участию  в делах школы.

6.       Участники проекта.

- Учащиеся школы в возрасте 10 -17 лет.

- Общественные детские и юношеские организации школы.

- Учителя, родители, общественность.

7. Сроки

## Продолжительность проекта –  1 год.

## Начало проекта – 01.01.2008 г.

## Окончание проекта – 31.12.2008 г.

Планирование стратегии проекта

1. Актуальность проекта

Сегодняшнее мировое цивилизованное сообщество во многом базируется на информационных и телекоммуникационных технологиях. Под влиянием процесса информатизации складывается новая структура - информационное общество. Обеспечение сферы образования теорией и практикой разработки и использования информационных и телекоммуникационных технологий является одним из важнейших средств реализации новой государственной образовательной парадигмы, направленной на создание максимально благоприятных условий для саморазвития личности. При этом цели и задачи информатизации образования предопределены новыми требованиями рынка труда, запросами мирового сообщества к специалистам, и включают не только получение базовых знаний, но умений и навыков продуктивно использовать информационные ресурсы, постоянно овладевать новыми знаниями, умениями и навыками в области ИКТ.

Все это ставит сегодня перед образованием проблему формирования культуры восприятия и освоения медиаинформации, необходимости готовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию её возможностей и защите от негативных воздействий.

Соответственно, необходимы такие изменения в организации процесса обучения и воспитания, чтобы школьник мог применить полученные знания на практике. Исходя из целей Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы  по формированию информационной компетентности и анализа сложившейся ситуации в воспитательной системе школы, мы сформулировали следующие противоречия:

- между пассивной ролью, которая отводится ребенку в воспитательном процессе, и желанием его выступать в роли равноправного партнера взрослого сообщества;

- между накопленным за годы обучения в школе багажом знаний и отсутствием практики применения их в реальной жизни;

- между декларацией взрослого сообщества «важности учения» и отсутствием возможности у ребенка реально ощутить социально-значимый результат от этой деятельности.

Данные противоречия отражают кризис жанра. Возникает проблематика в области содержания, форм и методов образования и воспитания.

Проблемы: 
1. Проблема проявления детьми активной жизненной позиции, делегирования ответственности, активной роли создателя продукта. 
2. Проблема отсутствия востребованности полученных в школе знаний в ситуациях реальной жизни. 
3. Проблема получения социально-значимого результата в реальном времени.

Необходимость разрешения этих насущных проблем привела к  идее создания   школьного медиацентра  «ИНФОШКОЛЯР+».

Участие в    работе  Центра позволит учащимся повысить социальную активность, формирует положительные социальные установки, дает возможность творчески самореализоваться и примерить на себя интересную им профессию.

Базовым основанием для создания проекта явилась стратегия развития школы, которая включает в себя:

- Программу развития школы «Школа Открытий».

- Программу областной экспериментальной площадки по  теме «Межсетевая организация профильного обучения как средство готовности учащихся к непрерывному образовательному и профессиональному самоопределению».

- Программу федеральной экспериментальной площадки по теме: «Межсетевое взаимодействие субъектов образовательной среды на основе компьютерно-опосредованных коммуникаций  в условиях профилизации сельской школы».

Проект школьного медиацентра «ИНФОШКОЛЯР+» является актуальным не только для нашего учебного заведения, но и для системы образования в целом. Исходя из потребностей школы и идя в ногу со временем, школа считает главной целью выявление одаренных детей, раскрытие их личных качеств и повышение уровня компетентности, информационной культуры, формирование эстетического аспекта воспитания.

Реализация инновационного проекта позволит решить следующие  современные проблемы развития образовательного учреждения, а именно:

- вариативности образовательного пространства школы;

- создание образовательной среды, способствующей самореализации каждого участника образовательного процесса;

- мотивации как педагогов, так и учащихся к освоению новых видов и сфер деятельности, современных технологий.

Основным подходом для реализации инновационного проекта (расширения форм и сфер взаимодействия детско-взрослого сообщества,  освоения учащимися и преподавателями телекоммуникационных способов деятельности и технологий) является личностная ориентация, обеспечивающая развитие, саморазвитие и продуктивную самореализацию личности ученика, с опорой на его индивидуальные особенности как субъекта познания и предметной деятельности. Предметно-практический характер деятельности участников образовательного процесса в таких условиях   формирует новые качества их личностей, стимулирует сотрудничество, помогает раскрыть свои способности для достижения поставленной цели, состоящей в переходе к качественно иным условиям и возможностям интеллектуального труда и внеурочной деятельности, активным формам социального взаимодействия.

В структуре педагогического и ученического самоуправления в школе медиацентр сыграет ведущую роль, так как  будет не только отражаться многоликая жизнь школы, ее проблемы, успехи, но и происходить активная социализация школьников, приобретение новых профессиональных навыков, развитие информационно-нравственной компетентности.

2.     Целевой ориентир проекта

Цели:

- Создать условия для взаимодействия детско-взрослого сообщества и повышения интереса общественности к делам школы

- Создать условия для формирования социально активной, информационно компетентной, творческой личности, способной реализовать свои умения и навыки в любой новой  ситуации.

Задачи:

1. Организовать информационно – рекламную кампанию по внедрению  проекта.

2. Разработать модель и направления работы школьного медиацентра (далее – ШМЦ).

3.   Создать ШМЦ, разработать стратегию работы Центра.

4.  Выпустить медиа- и печатную продукцию, как для учащихся школы, так и для населения с. Возжаевка.

5.  Обобщить опыт  работы Центра, оценить полученные результаты, завершить проект и  определить его дальнейшее развитие.

Движущие силы:

1. Наличие активной быстрообучаемой  творческой команды.

2. Наличие  мультимедийного и профориентационного Центров, библиотечной базы, базы Интернет ресурсов, медиатеки.

3. Реализация программы развития школы «Школа открытий», направленной на формирование ключевых познавательных и профессиоведческих компетенций.

4. Внешние связи школы с социальными, информационными и педагогическими партнерами. Информационно-методическая поддержка ДАУП  «Амурнет».

Совет ОУ

Бухгалтер

Управляющий проектом

Координатор-менеджер

Директор

ШКОЛЬНЫЙ   МЕДИАЦЕНТР

«ИНФОШКОЛЯР+»

Руководитель телецентра

Руководитель радиоцентра

Руководитель пресс-центра

Психолог

Ученики. Учителя. Родители.

Население военного городка.

Педагоги дополнительного образования.

К Л И Е Н Т Ы

Население сел  Возжаевка,     Амурское.      Библиотеки.

Администрация Белогорского района и с. Возжаевка.

Общественные организации.

Компания «Формоза».

ТВС «Видеосервис».

Администрация Белогорского района и с. Возжаевка.

Предприятия, предприниматели   с.Возжаевка.

С П О Н С О Р Ы

СКТ «Подряд».

Командование в\ч.

КЭЧ. Родители.

К О Н К У Р Е Н Т Ы

Кабельное ТВ с. Возжаевка.

Местные радио и пресса.

ДАУП «Амурнет». СКТ «Подряд».

Совет ОУ. Родители.

Администрация с. Возжаевка

ГДО, ДДТ, СЮН, ВШИ.

П А Р Т Н Ё Р Ы

Администрация Белогорского района.     ТВС «Видеосервис».

Газета «ТВС-анонс».

Командование в/ч, руководители предприятий.

Окружение проекта

Сдерживающие силы:

1. Нехватка средств на создание высокотехнологического  школьного  медиацентра.

2. Недостаточный профессиональный уровень команды и участников проекта.

Этапы реализации проекта:

Первый этап – подготовительный: 01. 01.2008 –  01.04.2008  гг.

Второй этап -    основной:                  01.05.2008 – 30.10.2008 гг.

Третий   этап – заключительный:    01.11.2008 – 01.12.2008 гг.

- Логическая модель проекта

| Блоки мероприятий | Краткосрочные результаты (по окончании проекта) | Долгосрочные результаты (в течение 1-3 лет после завершения мероприятий проекта) |
| --- | --- | --- |
| Рекламно-информационная деятельность | 1. Привлечение информационных и социальных партнеров. 2. Повышение положительного общественного мнения о деятельности педагогического коллектива. 3. Обобщение опыта создания системы информационного обеспечения населения с. Возжаевка. 4. Эффективная система ученического самоуправления. 5.Формирование детского журналистского корпуса, который будет представлять интересы детей и их организации в обществе. | 1. Повышение престижа школы на уровне района и области. 2. Сохранение и увеличение контингента учащихся. 3. Обеспечение информационной открытости школы для широкой общественности. 4. Активное участие общественности в жизни школы. |
| Организационно-технологическая деятельность | - Создание школьного Центра кабельного ТВ и сети кабельного телевидения - Создание школьного радиоцентра и сети внутришкольного радиовещания. - Создание школьного пресс-центра. - Создание материально-технической базы для оказания дополнительных платных услуг населению. | - Создание системы информационного обеспечения населения с. Возжаевка с информационно-ресурсным центром на базе школы. - Систематическое обновление материально-технической базы Центра. - Расширение и обновление программ теле- и радиовещания. - Расширение информационного поля и актуальности теле-, радиопрограмм и печатных публикаций. |
| Научно-методическая деятельность | 1. Повышение квалификации 90% участников проекта в сфере информационно-коммуникативных технологий. 2. Формирование потребности в непрерывном образовании у всех участников учебно-воспитательного процесса. 3. Актуализация необходимости навыков самопрезентации и предъявления своей деятельности. 4. Формирование и совершенствование коммуникативно-рефлексивных навыков. | - Ежегодная поддержка лучших участников проекта в области медиатехнологий и журналистики. - Получение профессиональных навыков в области теле-, радиожурналистики, прессы. - Повышение конкурентоспособности выпускников, рост количества поступающих в ВУЗы страны по специальностям, связанным с медиатехнологиями. |

4  Содержание деятельности в рамках проекта

1. Работа с общественностью

1. Проведено общешкольное родительское собрание, на котором было представлены его идея, цели и задачи, актуальность для школы.

2. Созданы презентации проекта для различных целевых групп – 3.

3. Выпущены рекламно-информационные буклеты – 65.

4. Презентация проекта ученицей 10 «Б» класса Ержанниковой Анастасией на областном семинаре «Опытно-экспериментальная работа как фактор развития образовательного пространства», проходившего на базе нашей школы в сентябре 2007 года.

5.  Достигнута устная договоренность о  спонсорской и технической поддержке с руководителем СКТВ «Подряд».

6. Достигнута устная договоренность о  спонсорской и технической поддержке с руководителем  ТВС «Видеосервис» Милюковым С. Ю.

2 Планирование  деятельности по направлениям

Школьный медиацентр  — это возможность для ученика максимально раскрыть свой творческий потенциал; проявить себя индивидуально или в группе, применить свои знания на практике, принести пользу, показать публично достигнутый результат.

Работа с участниками проекта.

1. Сформирована команда проекта -   12 человек.

Корреспонденты:

- Милова Анастасия, 10 «А» класс,

- Ержанникова Анастасия, 10 «Б» класс,

- Кузнецов Антон, 9 «А» класс,

- Шипилова Дарья, 9 «Б» класс,

- Дикая Валентина,  7 «А» класс,

- Польшина Светлана, 7 «А» класс,

- Никитин Григорий, 6 «В» класс.

Фотокорреспонденты, видеооператоры:

- Шугалей Евгений, 11 «А» класс,

- Пушкарский Владимир, 9 «А» класс.

Дизайнеры:

- Иванова Дарья, 11 «А» класс,

- Фомченко Евгения 9 «А» класс.

На данном этапе работы  Школьного Информационного центра сформированы:

Редакционный отдел: редактор, ответственный секретарь, корреспонденты, фотокорреспондент, дизайнер. Отдел  занимается сбором  и редактированием материалов для газеты,  написанием заметок в сайт школы, оформлением газетных   материалов и материалов для веб-сайта.

Технический отдел: видеооператоров, операторов видеомонтажа, которые снимают видеосюжеты о жизни школы, создают школьный видеоархив.

Сайт   «ИНФОШКОЛЯР+»

на сайте школы

Центр Общественного Мнения (ЦОМ)

Пресс-центр.

Редактор. Ответственный секретарь. Юнкоры. Фотокорреспонденты. Дизайнер.

Верстальщик.

Радио-центр.

Редактор.

Муз. редактор. Ответственный секретарь. Юнкоры.

Ведущие радиоэфира.

Звукооператор.

Звукомонтажёр

Главная редакция:

Руководитель телестудии,

Руководитель радио-центра,

Руководитель пресс-центра,

Руководитель  ЦОМ

Телестудия.

Редактор. Ответственный секретарь. Тележурналисты

Телеоператор.

Телеведущие.

Видеомонтажёр.

Дизайнер.

Выпускающий редактор.

Структура ШМЦ «ИНФОШКОЛЯР+»

1. Школьный пресс-центр – газета «Школьная круговерть»

Параллельно с реализацией подготовительного этапа уже сейчас оборудован и работает школьный пресс-центр.  Периодичность выхода газеты –  раз в четверть, объем 8 листов формата А4.  В газете   публикуются заметки о событиях двух последних недель, интервью с участниками этих событий, экспресс – опросы, творческие работы учащихся.

Содержание деятельности Пресс-центра:

Пресс-центр организует: занятия в студии юнкоров, творческие отчеты и конкурсы юнкоров, юных литераторов, диспуты и дискуссии, экскурсии в местные редакции газет, смотры стенгазет, плакатов,

Пресс-центр планирует и готовит пресс-рейды, читательские “конференции”, дни открытого письма.

Пресс-центр проводит: юнкоровские летучки, пресс-конференции и встречи с интересными людьми за “круглым столом”, юнкоровские игры и праздники, консультации юнкоров, выставки рисунков и фотографий, Неделю молодежной и детской печати, обмен опытом.

Также школьный пресс-центр проводит социологические опросы и исследования среди учеников, родителей и педагогов, ведёт рейтинг популярности рубрик газеты, вышедших телепрограмм, радиопередач.

Пресс-центр отвечает за своевременный выпуск школьной газеты, пропаганду центральных и других детских и подростковых печатных изданий, выпуск информационных буклетов, газет-молний и т.п., сборника творческих работ учащихся.

Структура редакции:

Редактор: основная обязанность – сделать так, чтобы газета выходила вовремя и ее интересно было читать. Редактор отвечает за все и всех, продумывает, какие статьи будут в номере, редактирует рукописи (оригиналы), следит за исполнением всех работ, за выходом каждого номера газеты, решает все важные и спорные вопросы.

Ответственный секретарь определяет, каким быть каждому номеру, составляя его макет.

Юнкоры: собирают информацию, обрабатывают ее и пишут в газету статьи, интервью и т.д. Дизайнер: разрабатывает дизайн выпуска, обложку газеты, создает иллюстрации к текстам, разрабатывает новые стили и варианты оформления газеты и т.д.

Фотокорреспондент готовит иллюстрации к материалам и может писать собственные материалы.

Верстальщик – осуществляет верстку газеты, занимается макетированием издания и его выпуском.

Созданы отделы Пресс-центра по направлениям:

- «Новости-плюс».

- «В мире интересного».

- «На школьных волнах»

- «Спорт и  здоровье»

- «Творчество»

- «Колонка директора школы»

- «Шоу МИР»

- «Лицо с обложки»

- «Юмор, конкурсы, развлечения»

Обучение участников пресс-центра по следующим темам:

1. Основные источники информации для СМИ и методы их использования.

2. Техника создания новостного повода.

3. Введение в цифровую фотографию.

4. Этика журналиста.

5. Практикум «Активные формы обучения журналиста»

К настоящему моменту подготовлены и выпущены  следующие материалы:

1. Информационно-рекламный буклет – 35 штук.

2. Фоторепортаж о работе областного семинара «Опытно-экспериментальная работа как фактор развития образовательного пространства», проходившего на базе нашей школы в сентябре 2007 года.

3. Фоторепортаж  интеллектуальный марафон «ЭРУДИТ – 2007»

4. Выпуски газет № 1 (сентябрь), №2 (октябрь, ноябрь), № 3 (декабрь, январь), №4 (спецвыпуск к Дню Всех Влюбленных).

5. Фотоотчёт о работе III районной научно-практической конференции учащихся «Меня оценят в ХХI веке».

Большую помощь пресс-центр оказывает в проведении общешкольных мероприятий. Ни одно мероприятие  не обходится без участия фотокорреспондентов, а результатом работы становятся красочные фотоотчёты.

Практическая работа Пресс-центра заключается в информировании аудитории школы по актуальным вопросам школьной жизни, выявление и формирование общественного мнения ученического коллектива.

2. Школьное телевидение: самый большой проект Школьный Медиацентр. Предполагаемая периодичность  выпуска программ от 1 раза в месяц в начале проекта, в перспективе   1 раз в неделю в конце проекта.

В школе отрабатывается система подготовки новостных выпусков, налаживается    связь с ТВС «Видеосервис»   в подготовке совместных видеосюжетов, школьных презентаций, фильмов о школьной жизни.

Предполагаемая тематика постоянных рубрик школьного телевидения:

- «Новости  Содружества»: официальные и неофициальные новости МСОШ № 1, МСОШ № 2, СЮН, ДДТ, Амурской СОШ – 1 раз в месяц.

- «Мир профессий»: информационно-познавательная программа Центра Профессионального Самоопределения учащихся – 2 раза в месяц.

- «Школьный киноклуб»: художественная киноклассика, фильмы, спектакли, познавательные сериалы об истории, искусстве, мире природы, путешествиях, традициях и обычаях разных стран и народов –  4 раза в месяц.

- «Другие новости»: новости науки, музыки, спорта, моды и т.п. – 4 раза в месяц.

- «Наши звезды»: творчество и достижения школьников – 1 раз в месяц.

- «Напросились!»: встречи с интересными людьми – 1 раз в месяц.

- «Школьный видеоархив» – 1 раз в месяц.

- «Прямой эфир»: школьные публицистические диспуты – 1 раз в месяц.

- «Для самых маленьких»: Передачи для самых маленьких, мультфильмы – 4 раза  в месяц.

- «Абитуриент»: программы для поступающих в ВУЗы – 1 раз в месяц.

Обучение участников телестудии по следующим программам:

- Сценарное мастерство (журналистика).

- Постановочное мастерство (художники).

- Операторское мастерство.

- Актерское мастерство (радио дикторы, телевизионные ведущие).

- Режиссерское мастерство.

- Видео и звуковой монтаж (телевидение и радио)

- Анимация.

3.Школьное радио: Радио – мобильный информационный канал, позволяющий минимальными средствами доносить до широкой аудитории  как актуальную, «свежую» информацию, так и реализовывать длительные информационные проекты разной направленности.

Радиопередачи  готовятся силами корреспондентов школьного  радиоцентра и должны выходить с периодичностью 2 раза в неделю – в начале проекта, до ежедневного эфира в конце проекта.

Радиоэфир представляет совокупность рубрик различной тематики для разновозрастной аудитории с учетом их социальных и культурных интересов.

Сформирован ряд постоянных рубрик:

- С добрым утром! – ежедневно: радиозарядка, срочные новости, гороскоп.

- «Летописец» - ежедневно: день в истории страны, мира (факты, лица, события).

- «Большая переменка» - развлекательно-игровая программа для младших школьников, 2 раза в неделю.

- НОС – новости органов самоуправления,  один раз в неделю. Содержит информационный материал о деятельности ученического самоуправления, о проводимых в школе мероприятиях, их результатах.

- «Трудный возраст» - информация актуальная для учащихся. Приглашаются психолог, инспектор ИДН, медики. Учащиеся получают информацию из компетентных источников. Периодичность – один раз в месяц.

- «Ваш вопрос - наш ответ» - ответы на вопросы учащихся об организации учебно-воспитательного процесса. Периодичность 1 раз в месяц.

- «Карусель»- один раз в четверть – информация о жизни классов.

- «Народный календарь» - фенологические заметки. Готовится силами учащихся начальной школы, 1 раз в четверть.

- «Музыка, кино, спорт» - новостная развлекательная программа – 1 раз в неделю.

- «Музыкальный калейдоскоп» -   о музыке и музыкантах, 1 раз в месяц.

- «Головоломка» - конкурсы и викторины для учащихся, 1 раз в месяц.

- «Имею право» - правовая информационная программа для учащихся, 1 раз месяц.

- Тематические передачи к предметным неделям.

- «Литературная  гостиная» (поэзия, сказки, творчество школьников) – 1 раз в 2 недели.

- «Поздравляем!» - информационно-музыкальная программа для коллектива школы, 1 раз в неделю.

- Школьный сайт: Свои репортажи и публикации корреспонденты школьного Пресс-центра публикуют в новостной ленте школьного сайта.

- Центр Общественного Мнения (ЦОМ):

1.проведение социологических опросов по выявлению проблем в разных областях жизни школы;

2.проведение дискуссий, круглых столов, пресс-конференций и т.п. по социально-значимым вопросам жизни школы и ДОО;

3.ведение рейтингов газетных материалов, теле- и радиопрограмм, активность посещения сайта ШМЦ;

4. рекомендации по подбору и оформлению материалов, тематике теле- и радиопрограмм.

Тематика:

1. Обучение основам журналистской деятельности, верстки, дизайна, работе с издательскими программами.

2. Обучение основам  операторского  и фотодела,  работе с программами обработки  фото и видеоизображений,  создания фильмов.

3. Обучение основам аудиомонтажа, записи радиопрограмм, работе в радиоэфире.

4. Обучение работе с фото-, видео- и аудиооборудованием и техникой.

5. Встречи со специалистами   телевидения, радио,  районных газет.

Формы: коллективная, групповая, индивидуальная, консультативная, пропедевтическая.

Методы работы: поисковый, эвристический, погружения, сравнения, иллюстративный, демонстрационный.

Виды деятельности в рамках проекта:

Лекции, семинары, практикумы, творческие работы, эвристические беседы, наблюдения, дискуссии, ролевые игры, мастерские, занятия с журналистами.

Образовательный  продукт:

Написание творческой работы, подготовка телепрограмм, радиовыпусков, фоторепортаж, сборник творческих работ школьников.

Критерии  успешности:

Публикации, теле- и радиопрограммы, печатание фото в газете, график рейтинговых оценок газетных материалов, телепрограмм, радиопередач.

Динамика интереса:

Социологический опрос, активность в подготовке материалов для радио, печати и телепрограмм,  активность посещения сайта ШМЦ, рейтинговая оценка номеров, рефлексия.

Форма итоговой отчетности:

- Печатная газета «Школьная круговерть», спецвыпуски, посвященные традициям школы, крупным событиям.

- Выпуск информационного буклета о деятельности ШМЦ.

- Выпуск электронной версии газеты «Вся «Школьная круговерть» за год»

- Сборник лучших творческих работ учащихся школы «Свой голос»

- Выпуск сборника лучших телепрограмм ШМЦ.

- Участие в конкурсах.

Перспективы:

- обмен информацией  со школьными медиацентрами страны;

- выпуск учебно-дидактических фильмов по предметам;

- новые формы сотрудничества и социального партнёрства: выход телепрограмм  «ИНФОШКОЛЯР+»  на телеканале ТВС «Видеосервис»;

- страница школьных новостей и творческих работ юных корреспондентов в газете «ТВС-анонс»

5 Мероприятия по реализации инновационного проекта на 2008 год

| Этапы реализации (сроки) | Задачи этапа | Содержание деятельности | Основной предполагаемый результат | Мониторинг реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный 01.01.2008 – 01.04.2008 | Организовать информационно – рекламную кампанию по внедрению инновационного проекта. | 1 Выпуск печатной и медиапродукции для проведения рекламно-информационной кампании. 2 Проведение информационных мероприятий с социальными и информационными партнерами. 3 Публикации материалов в СМИ об идее создания проекта и ожидаемых результатах. 4Заключение договоров между информационными и социальными партнерами. 5 Создание вариантов презентации проекта для различных целевых групп. 6 Формирование рабочей группы реализации проекта. Определение функциональных обязанностей. 7 Обобщение имеющегося опыта по организации школьных информационных центров. 8 Разработка модели детского общественного самоуправления на основе модели школьного медиацентра: - анализ закономерностей и тенденций развития образовательной среды школы; - отбор средств, механизмов и критериев эффективности реализации проекта «ИНФОШКОЛЯР+»; - определение его структуры, особенностей функционирования, направлений и содержания деятельности; показателей результативности; - нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта. 9 Формирование состава творческих групп: - видеооператоров и видеомонтажёров; - ведущих программ (теле- и радио); - корреспондентов; - фотокорреспондентов; - группа компьютерной вёрстки; - дизайна и веб-дизайна. 10 Разработка программ в рамках деятельности творческих групп по направлениям: а) ИКТ технологии: - основы цифровой фотографии; - создание презентаций в Power Point; - создание клипов и фильмов в Movie Maker; - обработка текстов и изображений в программе ABBYY FineReader; - создание веб-сайта в программе Front Paige; - видеомонтаж в программе Adobe Premiere; - редактирование, верстка газеты в программе PageMaker. Б) Журналистская деятельность: - источники СМИ; - создание новостного повода; - этапы и технология печати; - этика журналиста; - правила и приемы письма; - правила и приемы журналистского расследования. В) Общетеоретический блок: - медиаобразование в России; - развитие радиовещания в России; - типология СМИ. 11 Мониторинг выполнения мероприятий по реализации проекта. 12 Взаимодействие со спонсором ТВС «Видеосервис». Корректировка технического задания. | - Единый парламент, объединяющий детские общественные организации начального, среднего и старшего звена школы. Разработанная модель детско-подросткового общественного объединения. Нормативно-правовая база школы, отвечающая требованиям участия школьников в общественном самоуправлении. | групповые оценочные процедуры; общественная экспертиза проекта; анкетирование; рефлексивные сборы; наблюдение групповые оценочные процедуры; количественный и качественный анализ; собеседование с участниками наблюдение; количественный и качественный анализ публикаций; метод анализа событий; оценка качественных показателей; статистические отчеты; социологический опрос качественный анализ. |
| Основной 01.05.2008 – 30.10.2008 | Апробация модели школьного медиацентра «Инфошколяр+» | 1 Оборудование школьного пресс-центра. Выпуск печатной продукции. 2 Оборудование телестудии. Запуск программ школьного телевидения в тестовом режиме. 3 Оборудование радиоузла и сети школьного радиовещания. Выпуск школьных радиопрограмм. 4 Повышение профессионального мастерства участников проекта: - обучение членов пресс-центра основам профессиональной журналистики; - организация школьных постоянно действующих курсов подготовки видеоператоров и видеомонтажёров; - организация курсов подготовки теле- и радиоведущих; - конкурс творческий мини-проектов. 5 Программно-методическое обеспечение: - взаимодействие с ТВС «Видеосервис» г. Белогорска; - связь со школьными теле-, радиостудиями и школьными пресс-центрами страны. - 6 Создание веб-страницы детско-подросткового самоуправления на школьном Internet-сайте. Взаимодействие с общественными клубами и объединениями посредством форума, телеконференций и т.п. - 7 Выход программ школьного телевидения на канале ТВС «Видеосервис». - 8 Организация рубрики «Школьная жизнь» в газете «ТВС-анонс». Печать работ корреспондентов школьного пресс-центра в газете «ТВС-анонс». - 9 Мониторинг выполнения мероприятий по реализации инновационного проекта. Корректировка плана мероприятий. | Привлечение информационных и социальных партнеров. Повышение современной профессиональной и информационно-коммуникативной компетенции педагогов и учащихся. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов освоения мультимедиа технологий Расширение форм и видов дополнительного образования. Повышение социальной, творческой и познавательной активности учащихся. | наблюдение; количественный и качественный анализ публикаций, радио- и телепрограмм; метод анализа событий; оценка качественных показателей; статистические отчеты; социологический опрос. диагностическая карта сформированности информационной культуры личности; |
| Заключительный 01.11.2008-01.12.2008 | Обобщить опыт работы школьного медиацентра | 1 Анкетирование педагогов, родителей и учащихся с целью выявления эффективности и удовлетворенности взаимодействием. 2 Обобщение опыта работы. Выпуск информационного буклета. 3 Создание банка данных творческих работ и социальных инициатив учащихся и педагогов. 4 Оформление материалов в форме методических рекомендаций. 5 Заседание координационного совета по проектированию желаемого будущего, корректировке исходных позиций на основании анализа полученных результатов. | Эффективное взаимодействие детско-взрослого сообщества, расширение возможности социализации учащихся на основе деятельности школьного медиацентра. Информационная открытость школы для широкой общественности. Расширение спектра форм, приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса. | наблюдение; количественный и качественный анализ публикаций, радио- и телепрограмм; метод анализа событий; оценка качественных и количественных показателей; статистические отчеты; социологический опрос. |

6.План-график реализации проекта

| № | Мероприятия | Начальная дата | Конечная дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1- я фаза проекта | 01.01.08 | 01.04.08 |  |
| 1 | Заседание координационного совета по выработке тактики реализации проекта | 01.01.08 | 02.01.08 | Руководитель проекта Научный руководитель проекта |
| 2 | Формирование рабочей группы проекта. Определение функциональных обязанностей. | 01.01.08 | 05.01.08 | Руководитель проекта |
| 3 | Обобщение опыта работы школьных медиацентров страны. | 01.01.08 | 15.01.08 | Менеджер проекта |
| 4 | Заключение соглашений с социальными и информационными партнерами | 01.01.08 | 20.01.08 | Руководитель проекта |
| 5 | Создание презентации проекта для различных целевых групп | 05.01.08 | 15.01.08 | Менеджер проекта |
| 6 | Подготовка документации для оснащения теле, радио и пресс-центров. | 01.01.08 | 20.01.08 | Руководитель проекта |
| 7 | Формирование команды проекта | 15.01.08 | 30.01.08 | Менеджер проекта |
| 8 | Маркетинговые исследования рынка медиаоборудования | 20.01.08 | 15.02.08 | Менеджер проекта |
| 9 | Заключение контракта с поставщиками медиаоборудования | 25.02.08 | 30.03.08 | Руководитель проекта |
| 10 | Публикации в газете «ТВС – анонс» материалов об идее создания инновационного проекта и ожидаемых результатах. Привлечение дополнительных источников финансирования. | 20.02.08 | 15.03.08 | Менеджер проекта |
| 11 | Выпуск информационных и рекламных буклетов об идее проекта и ожидаемых результатах | 10.02.08 | 01.03.08 | Менеджер проекта |
| 12 | Заседание Совета ШМЦ по разработке направлений работы, формам реализации, содержанию | 02.03.08 | 03.03.08 | Руководитель проекта Научный руководитель проекта Менеджер проекта руководители творческих групп Куратор по ИКТ |
|  | Формирование состава творческих групп: - видеооператоров и видеомонтажёров; - ведущих теле- и радиопрограмм; - корреспондентов; - дизайнеров-оформителей. | 05.03.08 | 15.03.08 | Руководитель проекта Менеджер проекта Руководители творческих групп Куратор по ИКТ |
| 13 | Заседания творческих групп | 16.03.08 | 25.03.08 | Менеджер проекта Научный руководитель проекта Руководители творческих групп Куратор по ИКТ |
| 14 | Разработка обучающих программ в рамках деятельности творческих групп по направлениям: а) ИКТ технологии: - основы цифровой фотографии; - создание презентаций в Power Point; - создание клипов и фильмов в Movie Maker; - обработка текстов и изображений в программе ABBYY FineReader; - создание веб-сайта в программе Front Paige. - видеомонтаж в программе Adobe Premiere. б) Журналистская деятельность: - источники СМИ; - создание новостного повода; - этапы и технология печати; - этика журналиста; - правила и приемы письма; - правила и приемы журналистского расследования. в) Общетеоретический блок: - медиаобразование в России; - развитие радиовещания в России; - типология СМИ. г) Социальная деятельность: - социологическая служба: роль, методы работы. - виды социологических опросов, обработка и интерпретация результатов | 01.03.08 | 01.04.08 | Менеджер проекта Руководители творческих групп Куратор по ИКТ |
| 15 | Взаимодействие с поставщиками. Корректировка технического задания. | 15.03.08 | 01.04.08 | Руководитель проекта |
| 16 | Консультации в управлении «Связьнадзора» | 15.03.08 | 01.04.08 | Руководитель проекта |
|  | 2-я фаза проекта | 01.05.08 | 30.10.08 |  |
| 1 | Оборудование школьного пресс-центра | 01.05.08 | 10.05.08 | Руководитель проекта |
| 2 | Выпуск печатной продукции | 10.05.08 | 01.12.08 | Руководитель пресс-центра |
| 3 | Организация постоянно действующих курсов подготовки команды проекта и добровольцев в рамках деятельности творческих мастерских | 01.05.08 | 30.10.08 | Научный руководитель проекта Менеджер проекта Руководители творческих групп |
| 4 | Создание веб-страницы ШМЦ на школьном сайте, организация форума. | 01.05.08 | 30.05.08 | Куратор по ИКТ |
| 5 | Монтаж кабельной сети внутришкольного телевидения | 01.05.08 | 30.05.08 | Руководитель проекта Куратор по ИКТ |
| 6 | Оборудование школьной телестудии | 15.05.08 | 30.05.08 | Руководитель проекта Куратор по ИКТ |
| 7 | Заседание координационного Совета по корректировке технических заданий работы творческих групп | 25.05.08 | 25.05.08 | Руководитель проекта Научный руководитель проекта Менеджер проекта Руководители творческих групп Куратор по ИКТ |
| 8 | Получение разрешения на использование кабельного телеканала СКТВ «Подряд» в «Связьнадзоре» | 10.05.08 | 30.05.08 | Руководитель проекта |
| 9 | Запуск программ кабельного школьного телевидения | 01.06.08 | 30.10.08 | Менеджер проекта Руководители творческих групп Куратор по ИКТ |
| 10 | Оборудование школьного радиоцентра, монтаж сети внутришкольного вещания | 01.05.08 | 30.05.08 | Руководитель проекта Менеджер проекта Куратор по ИКТ |
| 11 | Запуск программ школьного радиовещания | 01.06.08 | 30.10.08 | Менеджер проекта Руководители творческих групп Куратор по ИКТ |
| 12 | Взаимодействие с ТВС «Видеосервис», корректировка технических параметров работы телестудии и радиоцентра | 01.06.08 | 01.07.08 | Руководитель проекта Куратор по ИКТ |
| 13 | Мониторинг реализации проекта | 01.05.08 | 01.06.08 | Руководитель ЦОМ Менеджер проекта |
| 14 | Выход программ школьного телевидения на канале ТВС «Видеосервис» | 01.08.08 | 30.10.08 | Руководитель проекта Менеджер проекта Куратор по ИКТ |
| 15 | - Организация рубрики «Школьная жизнь» в газете «ТВС-анонс». Печать работ корреспондентов школьного пресс-центра в газете «ТВС-анонс». | 01.06.08 | 30.10.08 | Руководитель проекта Менеджер проекта Руководители творческих групп |
| 16 | Анкетирование клиентов и социальных партнеров с целью выявления эффективности реализация проекта | 01.06.08 | 01.09.08 | Руководитель проекта Менеджер проекта Руководитель ЦОМ |
| 17 | Подведение промежуточных итогов реализации проекта | 01.08.08 | 15.08.08 | Научный руководитель проекта Руководитель проекта Менеджер проекта Руководитель ЦОМ Руководитель творческих групп |
|  | 3-я фаза проекта | 01.11.08 | 31.12.08 |  |
| 1 | Заседание творческих групп | 01.11.08 | 10.11.08 | Руководитель проекта Научный руководитель проекта Менеджер проекта Руководители творческих групп |
| 2 | Анкетирование клиентов и социальных партнеров проекта с целью выявления эффективности реализации проекта и удовлетворенности социальным взаимодействием | 01.11.08 | 30.11.08 | Менеджер проекта Руководитель ЦОМ Руководитель творческих групп |
| 3 | Формирование банка данных творческих особенностей учащихся и педагогов с целью дальнейшего взаимодействия | 01.11.08 | 30.11.08 | Менеджер проекта Руководитель ЦОМ Руководитель творческих групп |
| 4 | Презентация достижений участников проекта, Результатов работы творческих групп | 01.12.08 | 10.12.08 | Менеджер проекта Руководитель ЦОМ Руководитель творческих групп |
| 5 | Выпуск информационных буклетов о деятельности творческих групп в рамках проекта | 11.12.08 | 15.12.08 | Менеджер проекта Руководители творческих групп |
| 6 | Выпуск сборника методических рекомендаций по организации работы школьного медиацентра | 16.12.08 | 23.12.08 | Менеджер проекта Руководители творческих групп |
| 7 | Заседание координационного совета по подведению итогов реализации проекта и проектированию желаемого будущего | 24.12.08 | - | Руководитель проекта Научный руководитель проекта Менеджер проекта Руководители творческих групп |

  - Ресурсы проекта

| №п\п | Наименование ресурса |  |  |  | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средства оргтехники, оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - радио АТС |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - радиоточка |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  | - принтер струйный А-4 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - принтер струйный А-3 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - принтер лазерный черно-белый А-3 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - видеомикшер Panasonic AG-MX70 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - штатив для ВК |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - звуковой микшер MACKIE PDM 406 M |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - звуковой микшер BEHRINGER EURORACK PRO |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - монитор |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - клавиатура мультимедийная |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - сканер |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - видеокамера SONY DSR-PD170P |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - видеокамера CANON XH-A1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - компьютер |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - фотоаппарат цифровой |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - телевизор |  |  |  | 37 |  |  |  |
|  | - диктофон цифровой |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - флеш-карта |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | - устройства защитного отключения |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - кабель телевизионный 5С |  |  |  | 330 м |  |  |  |
|  | - кабель телевизионный 7С |  |  |  | 110 м |  |  |  |
|  | - ответвитель |  |  |  | 39 |  |  |  |
|  | - сплитер |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  | - ТВ – усилитель |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - Модулятор |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - F коннектор |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | - Штекер |  |  |  | 37 |  |  |  |
|  | - кабель для радиовещания |  |  |  | 350 м |  |  |  |
|  | - видеомагнитофон SONY DSR-45AP |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - Система нелинейного монтажа Pinnacle Liquid Edition Pro |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - Накамерная радиосистема SENNHEISER модель EW-100 G2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - пишущий DVD плеер |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - радиорозетка |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  | - ТВ розетка |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | - ТВ тюнер |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - Радиоресивер микрофонный SENNHEISER модель EW-100 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Радиомикрофон (петличка) SENNHEISER модель EW-100 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Радиомикрофон (репортёрский) SENNHEISER модель EW-100 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Микрофон студийный BEHRINGER B2 PRO |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - Система светового оборудования STUDIO 100-06K; READTKITO 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Удлинитель микрофонного шнура |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | видеокассета DVCAM |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | картридж-станция на принтер А-4 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | картридж-станция на принтер А-3 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | фотобумага |  |  |  | 5 пачек |  |  |  |
|  | бумага для ксерокса |  |  |  | 5 пачек |  |  |  |
|  | папки |  |  |  | 20 штук |  |  |  |
|  | ручки |  |  |  | 20 штук |  |  |  |
|  | диски |  |  |  | 50 штук |  |  |  |
|  | горюче-смазочные материалы |  |  |  | 250 литров |  |  |  |
| 3. | Офис и офисное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компьютерные столы |  |  |  | 6 штук |  |  |  |
|  | - вращающиеся кресла |  |  |  | 12 штук |  |  |  |
|  | - неоновые настольные лампы |  |  |  | 6 штук |  |  |  |
|  | - подставка ТВ подвесная |  |  |  | 35 штук |  |  |  |
|  | - набор офисной мебели |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кадровые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - руководитель проекта |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - технический консультант |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - менеджер проекта |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - куратор по ИКТ |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - бухгалтер |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - руководители творческих групп |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Технические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтажные и пусконаладочные работы |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - организация локальной кабельной телесети |  |  |  | 35 мест |  |  |  |
|  | - организация локальной радиосети |  |  |  | 36 мест |  |  |  |
| Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - программное обеспечение |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | - иное программное обеспечение - антивирус Касперского |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Оборудование и материалы Вид оборудования и материалов |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая сумма, руб. |  | Финанси рование по конкурсу, руб. | Другие источники финансирования, руб. |  |
| Кабель электрический NYM-J 3*2,5 |  | 50 | 35 | 1 750 |  |  | 1 750 |  |
| Кабель-радио РГЖ |  | 350 | 20 | 700 |  |  | 700 |  |
| Кабель 7 С |  | 110 | 24 | 2 640 |  |  | 2640 |  |
| Кабель 5 С |  | 330 | 17 | 5 610 |  |  | 5 610 |  |
| Радиоточка |  | 45 | 250 | 11 250 |  |  | 11 250 |  |
| Источник бесперебойного питания Smart-UPS 750 VA, RackMount, 2U, Line-Interactive, USB and serial connectivity, user repl.batt, Automatic Voltage Regulation |  | 1 | 11 776 | 11 776 |  |  | 11 776 |  |
| Кабель-канал пл.б/пер.20х12,5 |  | 360 | 23 | 8 280 |  |  | 8 280 |  |
| Ответвитель |  | 39 | 150 | 5 850 |  |  | 5 850 |  |
| Авт.выкл. 1п/ 16A -1М(тип С) |  | 1 | 97 | 97 |  |  | 97 |  |
| Щиток д/авт.выкл.2М |  | 1 | 117 | 117 |  |  | 117 |  |
| Сплитер |  | 14 | 150 | 2 100 |  |  | 2 100 |  |
| Усилитель |  | 1 | 1 500 | 1 500 |  |  | 1 500 |  |
| Модулятор |  | 1 | 6 000 | 6 000 |  |  | 6 000 |  |
| F коннектор |  | 100 | 10 | 1 000 |  |  | 1 000 |  |
| Штекер |  | 35 | 20 | 700 |  |  | 700 |  |
| ТВ розетка |  | 35 | 20 | 700 |  |  | 700 |  |
| Радиорозетка |  | 45 | 20 | 900 |  |  | 900 |  |
| Радио АТС |  | 1 | 20 000 | 20 000 |  |  | 20 000 |  |
| Монитор LCD LG 19" L1750SQ-SN, Silver {0.264mm, 1280 x 1024, 550:1, 250 cd/m2, 8ms, TCO 03} |  | 2 | 7 438 | 14 876 |  |  | 14 876 |  |
| Компьютер на базе платформы Arbyte Tempo T4PD3-55 (i955X) (5 лет заводской гарантии) |  | 2 | 39 750 | 79 500 |  |  | 79 500 |  |
| Диаметр 16 мм. Легкая со стальной протяжкой. Труба гибкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, монтаж при t от -5 С до +60 С, цвет серый (RAL 7035) |  | 50 | 5 | 250 |  |  | 250 |  |
| Держатель с защелкой CF16 диаметр 16 мм, ПВХ, цвет серый RAL 7035 |  | 150 | 3 | 450 |  |  | 450 |  |
| Труба гибкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, Диаметр 25 мм. Легкая со стальной протяжкой, монтаж при t от -5 С до +60 С, цвет серый (RAL 7035) |  | 50 | 11 | 550 |  |  | 550 |  |
| Держатель с защелкой CF25 диаметр 25 мм, ПВХ, цвет серый RAL 7035 |  | 150 | 3 | 450 |  |  | 450 |  |
| Видеомикшер Panasonic AG-MX70 |  | 1 | 175 500 | 175 500 |  | 175 500 |  |  |
| Звуковой микшер MACKIE PDM 406 M |  | 1 | 27 918 | 27 918 |  | 27 918 |  |  |
| Звуковой микшер BEHRINGER EURORACK PRO (18 входов) R+120z FX |  | 1 | 20 682 | 20 682 |  | 20 682 |  |  |
| Видеомагнитофон SONY DSR-45AP |  | 1 | 151 605 | 151 605 |  | 151 605 |  |  |
| Система нелинейного монтажа Pinnacle Liquid Edition Pro |  | 1 | 150 000 | 150 000 |  | 150 000 |  |  |
| Система светового оборудования STUDIO 100-06K; |  | 1 | 89 073 | 89 073 |  | 89 073 |  |  |
| Система светового оборудования READYKITO 3 |  | 1 | 26 073 | 26 073 |  | 26 073 |  |  |
| Пишущий DVD плеер |  | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  | 9 000 |  |
| Видеокамера SONY DSR-PD170P |  | 1 | 120 825 | 120 825 |  | 120 825 |  |  |
| Видеокамера CANON XH-A1 |  | 1 | 145 250 | 145 250 |  | 145 250 |  |  |
| Накамерная радиосистема SENNHEISER модель EW-100 G2 |  | 1 | 23 410 | 23 410 |  |  | 23 410 |  |
| Радиоресивер микрофонный SENNHEISER модель EW-100 |  | 2 | 27 918 | 55 836 |  | 55 836 |  |  |
| Радиомикрофон (петличка) SENNHEISER модель EW-100 |  | 2 | 12 000 | 24 000 |  | 24 000 |  |  |
| Фотокамера цифровая Сanon XM2 формата mini DV. |  | 2 | 20 000 | 40 000 |  |  | 40 000 |  |
| Радиомикрофон (репортёрский) SENNHEISER модель EW-100 |  | 2 | 12 000 | 24 000 |  | 24 000 |  |  |
| Микрофон студийный BEHRINGER B2 PRO |  | 2 | 18 500 | 37 000 |  | 37 000 |  |  |
| Удлинитель микрофонного шнура |  | 6 | 200 | 1 200 |  |  | 1 200 |  |
| Монтажные работы по организации локальной телесети внутри школы |  | 1 | 10 000 | 10 000 |  |  | 10 000 |  |
| Работы по монтажу, подключению и настройке оборудования |  | 1 | 5 000 | 5 000 |  |  | 5 000 |  |
| Монтажные работы по организации локальной телесети внутри школы |  | 1 | 9 900 | 9 900 |  |  | 9 900 |  |
| Принтер струйный Epson С 65 , А-4 |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 |  |
| Принтер струйный Epson PHOTO 1290, А-3 |  | 1 | 6800 | 6800 |  |  | 6800 |  |
| Принтер лазерный HP LazerJet 1100 |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |
| Штатив для ВК Heiwa Libec TH-650DV |  | 1 | 6 700 | 6 700 |  |  | 6 700 |  |
| Штатив для ВК Vinten PRO-5DC (до 6 кг) |  | 1 | 16 605 | 16 605 |  |  | 16 605 |  |
| Устройства защитного отключения |  | 1 | 3 000 | 3 000 |  |  | 3 000 |  |
| Сканер Epson Perfection V 350 PHOTO |  | 1 | 5 800 | 5 800 |  |  | 5 800 |  |
| Диктофон цифровой |  | 1 | 3 400 | 3 400 |  |  | 3 400 |  |
| Телевизор |  | 37 | 4 000 | 148 000 |  |  | 148000 |  |
| Фотоаппарат цифровой |  | 2 | 10 000 | 20 000 |  |  | 20 000 |  |
| Видеокассета DVCAM |  | 20 | 750 | 15 000 |  |  | 15 000 |  |
| Фотобумага |  | 5 | 200 | 1 000 |  |  | 1 000 |  |
| Бумага для ксерокса |  | 5 | 140 | 700 |  |  | 700 |  |
| Папки |  | 20 | 30 | 600 |  |  | 600 |  |
| Ручки |  | 20 | 5 | 100 |  |  | 100 |  |
| Диски |  | 50 | 30 | 1 500 |  |  | 1 500 |  |
| Флеш-карта |  | 4 | 4 000 | 4 000 |  |  | 4 000 |  |
| Компьютерные столы |  | 6 | 3 000 | 18 000 |  |  | 18 000 |  |
| Вращающееся кресла |  | 12 | 1 600 | 19 200 |  |  | 19 200 |  |
| Неоновые настольные лампы |  | 6 | 1 000 | 6 000 |  |  | 6 000 |  |
| Подставка ТВ подвесная |  | 35 | 1 500 | 52 500 |  |  | 52 500 |  |
| Набор офисной мебели |  | 1 | 15 000 | 15 000 |  |  | 15 000 |  |
| Иное программное обеспечение: - Антивирус Касперского; - мультимедиа программы |  | 2 4 | 1 900 2 000 | 3 800 8 000 |  |  | 3 800 8 000 |  |
| Транспортные расходы по доставке оборудования и материалов |  | 1 | 6 200 | 6 200 |  |  | 6 200 |  |
| Итого: |  |  |  | 1 690 723 |  | 1 000 000 |  |  |

Всего:  1 690 723 руб.

  - Смета проекта

| Наименование статьи | Общая сумма расходов | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет | Привлечённые средства | Субсидии по конкурсу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |
| Монитор LCD LG 19" L1750SQ-SN, Silver {0.264mm, 1280 x 1024, 550:1, 250 cd/m2, 8ms, TCO 03} | 14 876 | 14 876 |  |  |  |  |
| Компьютер на базе платформы Arbyte Tempo T4PD3-55 (i955X (5 лет заводской гарантии) | 79 500 | 79 500 |  |  |  |  |
| Видеомикшер Panasonic AG-MX70 | 175 500 |  |  |  |  | 175 500 |
| Звуковой микшер MACKIE PDM 406 M | 27 918 | 27 918 |  |  |  |  |
| Звуковой микшер BEHRINGER EURORACK PRO (18 входов) R+120z FX | 20 682 | 20 682 |  |  |  |  |
| Видеомагнитофон SONY DSR-45AP | 151 605 |  |  |  |  | 151 605 |
| Система нелинейного монтажа Pinnacle Liquid Edition Pro | 150 000 |  |  |  |  | 150 000 |
| Система светового оборудования STUDIO 100-06K; | 89 073 |  |  |  |  | 89 073 |
| Система светового оборудования READYKITO 3 | 26 073 |  |  |  |  | 26 073 |
| Видеокамера SONY DSR-PD170P | 120 825 |  |  |  |  | 120 825 |
| Видеокамера CANON XH-A1 | 145 250 |  |  |  |  | 145 250 |
| Накамерная радиосистема SENNHEISER модель EW-100 G2 | 23 410 | 23 410 |  |  |  |  |
| Радиоресивер микрофонный SENNHEISER модель EW-100 | 55 836 |  |  |  |  | 55 836 |
| Радиомикрофон (петличка) SENNHEISER модель EW-100 | 24 000 |  |  |  |  | 24 000 |
| Радиомикрофон (репортёрский) SENNHEISER модель EW-100 | 24 000 |  |  |  |  | 24 000 |
| Микрофон студийный BEHRINGER B2 PRO | 37 000 |  |  |  |  | 37 000 |
| Фотокамера цифровая Сanon XM2 формата mini DV. | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |
| Штатив для ВК Heiwa Libec TH-650DV | 6 700 | 6 700 |  |  |  |  |
| Штатив для ВК Vinten PRO-5DC (до 6 кг) | 16 605 | 16 605 |  |  |  |  |
| Телевизор | 148 000 | 148 000 |  |  |  |  |
| Пишущий DVD плеер | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |
| Принтер струйный Epson PHOTO 1290, А-3 | 6800 | 6800 |  |  |  |  |
| Принтер струйный Epson С 65 , А-4 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
| Принтер лазерный HP LazerJet 1100 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| Диктофон цифровой | 3 400 | 3 400 |  |  |  |  |
| Сканер Epson Perfection V 350 PHOTO | 5 800 | 5 800 |  |  |  |  |
| Фотоаппарат цифровой | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| Устройства защитного отключения | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |
| Радио АТС | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| Источник бесперебойного питания Smart-UPS 750 VA, RackMount, 2U, Line-Interactive, USB and serial connectivity, user repl.batt, Automatic Voltage Regulation | 11 776 | 11 776 |  |  |  |  |
| Кабель электрический NYM-J 3*2,5 | 1 750 |  |  | 1 750 |  |  |
| Кабель-радио РГЖ | 700 |  |  | 700 |  |  |
| Кабель 7 С | 2 640 |  |  | 2 640 |  |  |
| Радиоточка | 11 250 |  |  | 11 250 |  |  |
| Кабель-канал пл.б/пер.20х12,5 | 8 280 |  |  | 8 280 |  |  |
| Ответвитель | 5 850 |  |  | 5 850 |  |  |
| Авт.выкл. 1п/ 16A -1М(тип С) | 97 |  |  | 97 |  |  |
| Сплитер | 2 100 |  |  | 2 100 |  |  |
| Щиток д/авт.выкл.2М | 117 |  |  | 117 |  |  |
| Усилитель | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  |
| Модулятор | 6 000 |  |  | 6 000 |  |  |
| F коннектор | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  |
| Штекер | 700 |  |  | 700 |  |  |
| ТВ розетка | 700 |  |  | 700 |  |  |
| Радиорозетка | 900 |  |  | 900 |  |  |
| Диаметр 16 мм. Легкая со стальной протяжкой. Труба гибкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, монтаж при t от -5 С до +60 С, цвет серый (RAL 7035) | 250 |  |  | 250 |  |  |
| Держатель с защелкой CF16 диаметр 16 мм, ПВХ, цвет серый RAL 7035 | 450 |  |  | 450 |  |  |
| Труба гибкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, Диаметр 25 мм. Легкая со стальной протяжкой, монтаж при t от -5 С до +60 С, цвет серый (RAL 7035) | 550 |  |  | 550 |  |  |
| Держатель с защелкой CF25 диаметр 25 мм, ПВХ, цвет серый RAL 7035 | 450 |  |  | 450 |  |  |
| Удлинитель микрофонного шнура | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  |
| Монтажные работы по организации локальной телесети внутри школы | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |
| Работы по монтажу, подключению и настройке оборудования | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |
| Монтажные работы по организации локальной телесети внутри школы | 9 900 |  |  |  | 9 900 |  |
| Видеокассета DVCAM | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  |
| Фотобумага | 1 000 |  |  |  | 1 000 |  |
| Бумага для ксерокса | 700 |  |  |  | 700 |  |
| Папки | 600 |  |  |  | 600 |  |
| Ручки | 100 |  |  |  | 100 |  |
| Диски | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |
| Флеш-карта | 4 000 |  |  |  | 4 000 |  |
| Компьютерные столы | 18 000 | 18 000 |  |  |  |  |
| Вращающееся кресла | 19 200 | 19 200 |  |  |  |  |
| Неоновые настольные лампы | 6 000 |  |  |  | 6 000 |  |
| Подставка ТВ подвесная | 52 500 | 52 500 |  |  |  |  |
| Набор офисной мебели | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |
| Программное обеспечение: - Антивирус Касперского; - мультимедиа программы | 3 800 8 000 | 3 800 8 000 |  |  |  |  |
| Транспортные расходы по доставке оборудования и материалов | 6 200 |  |  |  | 6 200 |  |
| Административные расходы | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  |
| Поощрение участников проекта | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  |
| Прочие расходы | 62 000 |  |  |  |  |  |
| Публикации в СМИ | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  |
| Публикации научно-педагогического издания | 2 000 |  |  |  | 4 000 |  |
| Разрешение на использование кабельного телеканала | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |
| Публикация методического сборника | 15 000 |  |  |  |  |  |
| Всего: | 1753541 | 623 057 |  | 46 484 | 84 000 | 1 000 000 |

Смета проекта составлена на основе маркетинговых исследований рынка мультимедийного оборудования. В результате данных исследований в качестве поставщика оборудования было выбрана компания DNK. Смета проекта включает также  непрямые расходы, направленные на обеспечение эффективной реализации инновационного замысла. В статью прочие и административные расходы включены средства на финансирование рекламно-информационной кампании и  поощрения участников проекта.

9.  Оценка рисков.

Риски проекта

| № | Риски | Мероприятия по их снижению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проект не пройдет по конкурсу и не будет профинансирован. | 1.Реализация проекта за счет планового финансирования 2.Частичная корректировка планов. 3. Поиск дополнительных источников финансирования: а) Попечительский Совет при муниципальном учреждении «Отдел образования администрации муниципального образования» Белогорского района; б) участие в «грантах». |
| 2. | Недостаточное количество привлеченных средств | 1.Рекламно-информационная деятельность. 2. Разработка проектов для участия в грантах. 3. Привлечение спонсоров (фандрайзинг). |
| 3. | Отсутствие опыта использования медиатехнологий. | 1. Обучение участников проекта на постоянных курсах при школе. 2. Привлечение специалистов ТВС «Видеосервис» г. Белогорска для оказания практической и теоретической помощи. |
| 4. | Снижение эффективности работы из-за морального и технического устаревания оборудования. | 1. Периодическое обновление оборудования. |

10. Оценка результатов проекта

| Основные количественные | Основные качественные |
| --- | --- |
| Рекламно-информационные |  |
| 1.Публикация статей в СМИ о ходе реализации проекта – не менее 2 штук. 2. Выпуск и распространение информационного буклета среди населения с.Возжаевка о ходе реализации проекта – 50 штук. 2.Выпуск рекламных листовок - 50 штук. 3.Локальные акты (функциональные обязанности) – 5 инструкций. 4. Создание 1 веб-страницы на школьном сайте. 5. Презентация проекта – не менее 3 вариантов (для различных целевых групп). | Привлечение внимания общественности к проблемам образования. |
| Организационно-технологические |  |
| 1. Заключение договоров с информационными и социальными партнерами (Амурнет, СКТВ «Подряд», ТВС «Видеосервис» и т.д.) – не менее 5 штук. | Создание организационных и материально-технических условий для создания системы информационного обеспечения учащихся и населения с. Возжаевка. |
| Научно-методические |  |
| 1. Количество участников проекта, прошедших курсовую подготовку в рамках проекта: - Курсовая подготовка на базе школы по программам Excel, PowerPoint, Publisher, Movie Maker, Photoshop – 100% (20 участников проекта). 2. Опубликование статей о результатах реализации проекта в центральных педагогических изданиях – 2 штуки. 3. Авторские/адаптированные программы по освоению медиатехнологий – 5. 4. Мини-проекты по направлениям: - выпуск радиопрограмм; - дизайн телестудии и телепрограмм; - выпуск информационных буклетов и газет; - реализация индивидуальных творческих планов. 5. Сборник методических рекомендаций по организации деятельности школьного информационного центра – 1. | Повышение современной профессиональной компетенции участников проекта через освоение новых информационно-коммуникационных технологий и приобретение новых профессиональных навыков. |

Прогнозируемые положительные эффекты:

- Расширение спектра форм, приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса.

- Формирование информационно-коммуникативной  и профессиональной компетентности  участников  учебно-воспитательного процесса.

- Реализация индивидуальных образовательных маршрутов  освоения мультимедиа технологий участниками проекта.

- Взаимодействие детско-взрослого сообщества, расширение возможности социализации учащихся.

- Повышение  образовательного и воспитательного потенциала образовательного учреждения в профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности.

Ожидаемые результаты инновационной деятельности:

- Интеграция ИКТ в воспитательный процесс. Обновление содержания и форм воспитания, его обогащение гуманитарными ценностями и смыслами.

- Рост мотивации к учению, самообразованию и самовоспитанию в рамках учебных и воспитательных программ школы.

- Рост числа личностных достижений учащихся, повышение познавательной  и социальной активности (участие в   конкурсах,  презентациях, проектах и т.д.).

- Повышение профессионализма педагогических кадров в использовании современных инновационных образовательных технологий (проектная методика, информационные и мультимедийные технологии).

- Переход на новый качественный уровень деятельности, позволяющий работать в режиме развития.

Использованная литература:

- Дурицына Р. Ф., Скибина Т. Н.,Мазикина С.С. Разработка и реализация социальных      проектов и программ. УМП. – Благовещенск, 2006. – 132 с.

- Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М., СИНТЕГ – ГЕО, 1997.

- Воропаев В.И. Управление проектами в России. – М., Аланс, 1995.

- Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития образования. – М.: МАРО, 1996.

- Кречетников К.Г. Проектирование креативной образовательной среды на основе информационных технологий в вузе. Монография. - М.: Госкоорцентр, 2002. - 296 с.

- Новикова Т.Г. Проектирование эксперимента в образовательных системах.- М.:АСАDΕMIA, 2003.

- Орлова Т. В. Технология развития школы: теория и практика: в 3 кн./ Кн. 2: Основы реализации модели целостного и поуровневого развития школы: Уч. пособие. – М.: Прометей, 2005. – 268 с.

- Панов А.И. Проектная и экспертная работа в образовании. – Томск,1998.

- Прутченков А.С. Шаг за шагом. Технология разработки и реализации социальных проектов.- М.:,2001

- Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование. – Спб., СПбГТУ,1996.

- Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т., М.: НИИ школьных технологий, 2006.

- Шапиро В.Д. и др. Управление проектами.- Спб: «Два ТРИ»,1996.

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы

(утв. распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. N 1340-р).